## Übersicht-Overview
Anlagen / Maschinen | Deutsch | Equipment / machines | English | Person in charge | Responsible to deliver | Company | Phone | Mail | Completion Date |  | Responsible to audit |  | Details | [8 empty] | Selection / Auswahl | Format of Documents Dokumenten- format | Documents required | Documents available, checked and accepted | Comments Kommentare | Required for Acceptance Step Erforderlich für Abnahmeschritt | Required for Acceptance Step Erforderlich für Abnahmeschritt | Required for Acceptance Step Erforderlich für Abnahmeschritt
[14 empty] | All | EU | GB | ZA | CN | US | MX | tbd |  |  | Dokumente erforderlich | Dokumente vorhanden, geprüft
|  |  |  | Aktuell in Arbeit | Verantwortlich f. Doku | Firma | Telefon | E-Mail | Termin |  | Verantwortlich für Pruefung | [12 empty] | 1 = Nein / No 2 = Ja / Yes | 1 = n.i.O / NOK 2 = i.O / OK
Example/Beispiel → |  | Example/Beispiel → |  | Musterplaner | Musterlieferant | Musterfirma | 08150815 | lieferant@firma.com |  | Planer | Telefon | Mail | [10 empty] | xlsx / docx /… | 2 | 2 | nicht in Ordnung weil… not OK, because…. |  |  | Latest date | bar: All to tbd
Musteranlage
Neuanlage / Retrofit
1. Allgemeine & Sicherheitstechnische Unterlagen |  | 1. General & Safety-Related Documents | bar: EU to MX
1.01_Unterlagenübersicht |  | 1.01 Documents overview, data medium overview | [20 empty] | .pdf | Yes |  |  |  |  | Concept | bar: EU to MX
1.02_Inhaltsverzeichnis |  | 1.02 List of contents | [20 empty] | .docx | Yes |  |  |  |  | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
1.03_Änderungsübersicht |  | 1.03 Changes overview | [21 empty] | No |  |  |  |  | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
1.04_Kurzbeschreibung_Anlage_Layout |  | 1.04 Brief text/ project profile of the plant with layout | [21 empty] | No |  |  |  |  | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.05_Konformitätserklärung |  | 1.05 Declaration of conformity (according addition II MRL, template) | [21 empty] | No |  |  |  |  | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.06_Einbauerklärungen und Montageanleitungen |  | 1.06 Declaration of incorporation/ casting | [21 empty] | No |  |  |  |  | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.07_Foto des Anlagenschildes / CE-Kennzeichen |  | 1.07 Photo of equipment label / CE-label | [21 empty] | No |  |  |  |  | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.08_Herstellerangaben |  | 1.08 Producer data | [21 empty] | No |  |  |  |  | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.09_Technische_Daten |  | 1.09 Technical data | [21 empty] | No |  |  |  |  | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.10_Adressliste_Lieferanten |  | 1.10 Adress list of all suppliers | [21 empty] | No |  |  |  |  | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.11_Risikobeurteilung / Verifizierung und Validierung der Anlage / Prozess-FMEA |  | 1.11 Risk evaluation / verification and validation of equipment / Process-FMEA | [21 empty] | No |  |  |  |  | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.12_Sicherheitsdatenblätter für Schmier-, Betriebs- und Hilfsstoffe. |  | 1.12 Safety data sheets for lubricant, supplies and utilities. | [21 empty] | No |  |  |  |  | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.13_Lärmmessprotokoll |  | 1.13 Noise measurement protocol | [21 empty] | No |  |  |  |  | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.14_Betriebsanweisung_Produktionspersonal_(Intern!) |  | 1.14 Directives/ manuals for production staff (internal!) | [21 empty] | No |  |  |  |  | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.15_Betriebsanweisung_Instandhaltung_(intern!) |  | 1.15 Directives/ manuals for maintenance (internal!) | [20 empty] | .pdf | Yes |  |  |  |  | Funkt.ber./ OR 1 | bar: EU to MX
1.16_Persönliche_Schutzausrüstung |  | 1.16 Personal safety equipment | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.17_Prüfbücher |  | 1.17 Test books | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.18_EG-Baumusterprüfbescheinigung |  | 1.18 EC type-examination certificate | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.19_Protokolle zu Abnahmen von überwachungsbedürftigen Anlagen |  | 1.19 Protocols of acceptances of equipment with required monitoring | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.20_Lastaufnahmemittel |  | 1.20 Load handling device | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.21_Medienversorgung |  | 1.21 Media supply | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.22_DGUV_Vorschrift 3 |  | 1.22 Inspection certificate according to/ on VDE 0113, EN 60204-1, DGUV regulation 3 | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.23_BWS_Inbetriebnahmeprüfung |  | 1.23 BWS commissioning test | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.24_Elektrische_Sicherheitsüberprüfung |  | 1.24 Electric safety check | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.25_Reserve |  | 1.25 Reserve | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.26_Abnahmeprotokolle |  | 1.26 Acceptance protocols | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.27_Übergabeerklärung |  | 1.27 Declaration of delivery | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.28 Förderanlagenabschluss |  | 1.28 Conveyer System Closures | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.29 Krananlagen |  | 1.29 Crane systems | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.30_SERA_Bewertung_(intern!) |  | 1.30 SERA Evaluation (internal!) | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.31_Geräte_mit_ionisierender_Strahlung |  | 1.31 Equipment with ionizing radiation | [25 empty] | Ko.freig./Des. appr. | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.32_Erstprüfung_Explosionsschutz |  | 1.32 Initial inspection explosion protection | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.33_EMF_EMC |  | 1.33 EMF, EMC | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.34_Prüfprotokolle_nach_den_Vorschriften_für_Arbeitssicherheit |  | 1.34 Test certificates according to regulations for industrial safety | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.35_Layout_Sicherheitsbereich_Zeichnungen_&_ECPL |  | 1.35 Safety Area Layout Drawings & ECPL (Energy Control & Power Lockout) | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.36_Energieverbrauch_/_Nutzungsgrad |  | 1.36 Energy consumption/Utility Verification | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.37_Durchsatztest |  | 1.37 Throughput test | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.38_Flussdiagramm_der_Anlage |  | 1.38 Flowchart of Equipment | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.39_Funktionsdiagramme |  | 1.39 Function Diagrams | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
1.40_Abweichungen_vom_BMW-Standard |  | 1.40 Deviation from the BMW standard | [25 empty] | Ko.freig./Des. appr. | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
2. Betriebsanleitungen |  | 2. Operating instructions | bar: EU to MX
2.01_Ordnerübersicht |  | 2.01 Folder overview (when various folder are occupied) | [26 empty] | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
2.02_Inhaltsverzeichnis |  | 2.02 Table of contents | [26 empty] | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
2.03_Betriebsanleitung_Anlage |  | 2.03 Operating instruction | [26 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | bar: EU to MX
2.04_Bedienungsanleitung |  | 2.04 Instruction manual | [26 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | bar: EU to MX
2.05_Betriebsanleitung_Unterlieferanten |  | 2.05 Operating instructions of all subcontractors | [26 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | bar: EU to MX
2.06_Unterweisungsunterlagen |  | 2.06 documents of instruction mechanics/ electrics | [20 empty] | .docx |  |  |  |  | VÜ / Safe f. Operat. | Funkt.ber./ OR 1 | bar: EU to MX
2.07_Prozessblätter_(NPPS/TVGs) |  | 2.07 Process Sheets (NPPS/TVGs) | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
3. Konstruktion |  | 3. Design | bar: EU to MX
3.01_Ordnerübersicht |  | 3.01 Folder overview | [26 empty] | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
3.02_Inhaltsverzeichnis |  | 3.02 List of contents | [26 empty] | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
3.03_Zeichnungen Stücklisten |  | 3.03 Drawings Parts list | [20 empty] | .aba | Yes |  |  |  |  | Funkt.ber./ OR 1 | bar: EU to MX
3.04_Zeichnungen ueber Maß- und Einstelllehren |  | 3.04 Drawings about measures and setting lessons/ teachings | [26 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | bar: EU to MX
3.05 Drehrichtungspläne, Ablaufpläne (Funktions- bzw. Taktzeitdiagramme) |  | 3.05 Direction of rotation plans, flowcharts (diagrams of function or respectively takt-time) | [26 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | bar: EU to MX
3.06 Messprotokolle von Vorrichtungen und Werkzeugen |  | 3.06 Measurement report of devices and tools | [26 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | bar: EU to MX
3.07 Fundamentplaene |  | 3.07 Foundation plans | [26 empty] | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
3.08 Schutzzaunplan mit Höhenangaben |  | 3.08 Plan of the protective fence with altitude indication | [25 empty] | Ko.freig./Des. appr. | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
3.09_Lastplan |  | 3.09 Load Plan | [26 empty] | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
3.10_Lebensdauerberechnungen |  | 3.10 Life cycle calculations | [25 empty] | Ko.freig./Des. appr. | Funkt.ber./ OR 1 | bar: EU to MX
4. Mechanik |  | 4. Mechanics | bar: EU to MX
4.01_Ordnerübersicht |  | 4.01 Folder overview (when various folder are occupied) | [26 empty] | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
4.02_Inhaltsverzeichnis |  | 4.02 Table of contents | [26 empty] | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
4.03_Anlagenlayout der Gesamtanlage |  | 4.03 Equipment layout of the complete equipment | [25 empty] | Layout Freig./ Appr. | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
4.04_Layout_Stationen |  | 4.04 Layout of the stations with component designation / robot overviews | [25 empty] | Layout Freig./ Appr. | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
4.05_Pneumatikplaene |  | 4.05 Pneumatics plans | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
4.06_Pneumatik_Stuecklisten |  | 4.06 Pneumatics parts list | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
4.07_Ventileinstellungen |  | 4.07 Valve settings | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
4.08_Betriebsbeschreibungen_Pneumatik |  | 4.08 Operating description pneumatics | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
4.09_Unterlagen_Pneumatik-Systemkomonenten |  | 4.09 Documents of all pneumatics-system-components | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
4.10_Hydraulikplaene |  | 4.10 Hydraulic system plans | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
4.11_Hydraulik_Stuecklisten |  | 4.11 Hydraulic system parts list | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
4.12_Betriebsbeschreibung_Hydraulik |  | 4.12 Operating description hydraulic system | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
4.13_Unterlagen_Hydraulik-Systemkomonenten |  | 4.13 Documents of all hydraulic-system-components | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
4.14_Auslegungsdaten und Berechnung der Antriebe |  | 4.14 Design data and calculation of the drives | [25 empty] | KV-FMEA | bar: EU to MX
4.15_Protokoll_für_Kalibrierung_von_Werkzeug_und_Werkzeugvorrichtungen |  | 4.15 Protocol for tool and tool fixture calibration | [26 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | bar: EU to MX
4.16_Auslegung_Medienversorgung |  | 4.16 Design of media supply | [26 empty] | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
5. Elektrik |  | 5. Electrics | bar: EU to MX
5.01_Ordnerübersicht |  | 5.01 Folder overview (when various folder are occupied) | [26 empty] | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
5.02_Inhaltsverzeichnis |  | 5.02 Table of contents | [26 empty] | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
5.03_Funktionsübersichten |  | 5.03 Functional overview | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
5.04_Kommunikation |  | 5.04_Communication overview | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
5.05_Beschreibung_Schnittstellen |  | 5.05_Description of the electrical interfaces | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
5.06_Dokumentation |  | 5.06_Electrical documentation | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
5.07_Systemcheck |  | 5.07_System check | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
5.08_Dokumentation_Systemkomponenten |  | 5.08_Documentation of the system components | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
5.09_Software |  | 5.09_Software | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
6. Instandhaltung |  | 6. Maintenance | bar: EU to MX
6.01_Ordnerübersicht |  | 6.01 Folder overview (when various folder are occupied) | [26 empty] | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
6.02_Inhaltsverzeichnis |  | 6.02 Table of contents | [26 empty] | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
6.03_Störungssuche_-behebung |  | 6.03 References for fault finding and correction | [26 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | bar: EU to MX
6.04_Reparatur-_Instandsetzungsanleitungen |  | 6.04 Repair and maintenance instructions | [26 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | bar: EU to MX
6.05_Ersatz- und Verschleißteilliste / Stückliste der kritischen Verschleißteile |  | 6.05 Spare and wear parts list / parts list of the critical wear parts | [25 empty] | Protot. Freig./Appr. | Funkt.ber./ OR 1 | bar: EU to MX
6.06_Schmierpläne_-vorschriften |  | 6.06 Lubrication plans and regulation | [26 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | bar: EU to MX
6.07_Wartungsanleitung |  | 6.07 Maintenance manual | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
6.08 Empfehlungen für vorbeugende Instandhaltung |  | 6.08 Predictive maintenance recommendations | [26 empty] | Funkt.ber./ OR 1
7. Roboter |  | 7. Robot | bar: EU to MX
7.01_Ordnerübersicht |  | 7.01 Folder overview | [26 empty] | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
7.02_Inhaltsverzeichnis |  | 7.02 Table of contents | [26 empty] | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
7.03_Dokumentation |  | 7.03 Documentation | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
7.04_Sicherheitsdokumentation_Roboter |  | 7.04 Robot Safety Documentation | [26 empty] | VÜ / Safe f. Operat. | bar: EU to MX
8. Schaltpläne |  | 8. Circuit diagram | bar: EU to MX
8.01 Ordnerübersicht |  | 8.01 Folder overview | [26 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | bar: EU to MX
8.02 Inhaltsverzeichnis |  | 8.02 Table of contents | [26 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | bar: EU to MX
8.03 Schaltpläne |  | 8.03 Circuit diagrams | [25 empty] | Funkt.ber./ OR 1 | Endabn./ Final Acc. 1 | bar: EU to MX
Template
Template
Template
Bestätigung der Kenntnisnahme der geforderten Dokumente / Confirmation that the required documents have been read
Planung / Planning dep. |  | Instandhaltung od. Betreiber / Maintenance or production | Lieferant / Supplier
____________________________________________________ |  | ____________________________________________________ | __________________________________
____________________________________________________ |  | ____________________________________________________ | __________________________________
Name in Druck / Name in block letters |  | Name in Druck / Name in block letters | Name in Druck / Name in block letters
Note on AC56: Adler Franz: für Produktionspersonal for production associates
Note on AD56: Adler Franz: für IH for maintenance
Benutzerhinweis
Hint for usage

## Beschreibung-Description
1. Allgemeine & Sicherheitstechnische Unterlagen |  | 1. General & safety-related documents
1.1 Unterlagenübersicht, Datenträgerübersicht |  | 1.1 Documents overview, data medium overview
In diesem Register werden alle Ordnerinhalte der kompletten Technischen Dokumentation gefordert |  | In this register all the folder content of the complete technical documentation is required
1.2 Inhaltsverzeichnis |  | 1.2 List of contents
Für jeden Ordner wird ein Inhaltsverzeichnis gefordert, aus dem der komplette Inhalt mit allen Kapiteln und Unterkapiteln ersichtlich ist. |  | For each folder a list of contents where the whole con-tent with all chapters and subchapters is evident is required.
1.3 Änderungsübersicht |  | 1.3 Changes overview
Für jeden Ordner wird eine Änderungsübersicht gefordert. Die Betriebsanleitung bzw. Teile davon müssen zu unterschiedlichen Meilensteinen oder Anlagen-Abnahmen geliefert werden. Alle Änderungen, die sich bis zur Endabnahme der Fertigungsanlage ergeben, müssen selbstständig durch den Anlagenlieferanten bzw. seinem Dokumentationsbevollmächtigten vollständig gepflegt werden. |  | For each folder a changes overview is required. The directive/ manual or respectively parts of it must be delivered for various milestones or plant acceptances. All changes that result until the final acceptance of the production plant, must be cared independently by the supplier or respectively his documentation representa-tive.
Darstellung der Änderungen in der Dokumentation inkl. Datum und Index. |  | Presentation of the changes in the documentation incl. date and index.
1.4 Kurzbeschreibung der Anlage mit Layout |  | 1.4 Brief text/ project profile of the equipment with layout
In diesem Kapitel werden eine Zusammenfassung der Abläufe in der Fertigungslinie sowie das Anlagen-Layout (A3-Format) mit Stationskennzeichnung gefordert. |  | In this chapter a summary of the processes in the as-sembly line as well as the equipment layout (A3-format) with station-marking/label are required.
1.5 Konformitätserklärung |  | 1.5 Declaration of conformity (according addition II MRL, template)
In diesem Register werden alle Konformitätserklärungen vom Anlagenlieferanten und ggf. Zulieferer im Original abgelegt. Hierin ist auch die Dokumentation abzulegen, die nach Änderungen/Umbauten an der Anlage nachweist, ob es sich um eine wesentliche Veränderung im Sinne des Interpretationspapieres zu den Bek. des BMAS zum Thema "Wesentliche Verän-derung von Maschinen" handelt. Die BMW-Vorlage Anlage 2 zur Group VA 2.3/2 ist zu verwenden. |  | In this register all declarations of conformity in the orig-inal of the plant-supplier and if necessary, subcontractor are filed. In this folder the supplier must insert documentation to prove whether the change that has been carried out is significant or not. The evaluation has to be carried out in accordance with the "Interpretation paper on substantial modification to machinery" published by the Federal Ministry of Labor and Social Affairs. The BMW template Annex2 Group VA 2.3/2 is to be used.
1.6 Einbauerklärungen und Montageanleitungen |  | 1.6 Declaration of incorporation and assembly instructions
In diesem Register werden alle Einbauerklärungen der Zulieferer im Original abgelegt. Zu jeder Einbauerklärung gehört zwingend eine Montageanleitung. |  | In this register all declarations of incorporation/ casting in the original of the supplier are filed. To each declaration of incorporation/ casting an assembly instruction has to be included obligatorily.
1.7 Foto des Anlagenschildes / CE-Kennzeichen mit Ortsangabe |  | 1.7 Photo of equipment label / CE-label with location
In diesem Register wird ein Foto von dem an der Anlage angebrachtem Anlagenschild des Her-stellers mit der CE-Kennzeichnung gefordert. Weiterhin ist der Standort des Anlagenschildes anzugeben (z.B. die Station). |  | In this register a photo of the manufacturer´s equipment label attached to the equipment with the CE-label is required. Furthermore, the location of the equipment label must be specified (e.g., the sta-tion).
1.8 Herstellerangaben |  | 1.8 Producer data
In diesem Register wird die Angabe der einzelnen Projektverantwortlichen (Projektleiter, ggf. Teilprojekt-leiter) sowie die Anschrift des Anlagenlieferanten mit Angabe der Telefon-/ Servicenummer(n), Emailadres-se(n), ggf. Internetadresse gefordert. Weiterhin sind die notwendigen Kontaktdaten für den After Sale Ser-vice sowie die Auftrags-Nr. für die Fertigungslinie(n) anzugeben. |  | In this register the information of each individual project manager/ person in charge for the project (project leader, if necessary partial project leader) as well as address of the plant supplier with added phone number, email address if necessary, web address is required. Furthermore, the necessary contact data for the after-sale service as well as the order number of the production line(s) must be specified.
1.9 Technische Daten |  | 1.9 Technical data
In diesem Register sind alle technischen Daten der Fertigungsanlage gefordert, u.a. die Angabe der Anlagen. Gesamtverbrauchswerte für alle eingesetzte Medien (Energie, Druckluft, Kühlwasser, Gase, Öl). |  | In this register all technical data of the production line is required, among other things the information about the plant. Total consumption values for all used energy and fluid types (?) (energy, compressed air, cooling water, gases, oil).
Diese Daten werden alle in ein Anlagenstammdatenblatt zusammengeführt. Hierzu gibt es eine Vorlage, die zu verwenden ist. |  | This data is all summarized in an equipment-master-data sheet. Please see template.
1.10 Adressliste aller Lieferanten |  | 1.10 Adress list of all suppliers
In diesem Register werden die Anschriften (ggf. Ansprechpartner) aller Originalhersteller Mechanik / Elektrik eingetragen. Sollte der Originalhersteller seinen Firmensitz nicht im Land der Projektrealisierung haben, dann wird die Anschrift der dortigen General-vertretung angegeben. |  | In this register all addresses (if necessary, contact persons) of all original mechanical / electrical producers are listed. If the company headquarter of the origi-nal producer is not located in the same country in which the project is implemented, then the local general representative/ agency should be specified.
1.11 Risikobeurteilung / Verifizierung und Validierung der Anlage / Prozess-FMEA |  | 1.11 Risk evaluation / verification and validation of equipment / Process-FMEA
Die Betrachtungen in der Risikobeurteilung müssen unter Beachtung der Forderungen der derzeit gültigen Maschinenrichtlinie 2006-42-EG sowie der aktuellen Normen, wie z.B. EN 12100 / EN14121 / EN 13849 / EN 10218 usw. erfolgen. |  | The considerations in the risk evaluation must be made in compliance with the requirements of the current version of the machinery directive 2006-42-EG as well as the current standards, e.g. EN 12100/ EN 14121/ EN 13849/ EN 10218 etc.
Aus der Risikobeurteilung müssen mindestens nachfolgende Informationen hervorgehen: |  | At least following information must appear / emerge in the risk evaluation:
-- Ermitteln und Bewerten der Risiken, die Gefährdungen verursachen |  | -- Identification and evaluation of the risks, which cause threats / dangers
-- Definierte Schutzziele, die die Gefährdungen ausschließen oder minimieren |  | -- Defined safety goals that exclude or minimize the threats / dangers
-- Festlegen der Anforderungen und / oder Maßnahmen zum Ausschließen oder Minimieren der Gefährdungen. |  | -- Determine requirements and / or measures to exclude or minimize the threats / dangers.
-- Nachweis der Berechnung des Sicherheitsabstandes nach EN ISO 13855 |  | -- Evidence of Safe Distance calculations according to EN ISO 13855
Die Risikobeurteilung wird in Papier- und Datenform vom AG eingefordert. |  | The risk assessment is required by the customer in paper and data form.
Verifizierung: Prozess des Überprüfens, damit der erreichte PL den PLr erfüllt. Der Nachweis erfolgt mit Hilfe der aktuellsten Version der Software „SISTEMA“ (wird kostenfrei durch die Berufsgenossenschaft zur Verfügung gestellt). Der schriftliche Nachweis / Pro-tokoll wird dem AG übergeben. |  | Verification: Process of verification so that the achieved PL meets the PLr. Proof is provided with the help of the latest version of the software "SISTEMA" (provided free of charge by the professional association). The written proof/ protocol must be handed over to the customer.
Validierung: Prozess des Bestätigens bzw. Feststel-lung der Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforde-rungen. Die Feststellung der Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen erfolgt durch Prüfung, Berechnung oder anderen geeigneten Verfahren. Die Feststellung der Übereinstimmung mit den Sicher-heitsanforderungen und / oder Maßnahmen muss vor dem Inverkehrbringen der Maschine / Anlage erfolgen. Der unterschriebene schriftliche Nachweis / Protokoll wird dem AG übergeben. |  | Validation: Process of confirmation or respectively determination of the accordance with the safety requirements. The determination of conformity with the safety requirements is carried out by testing, calculation or other suitable methods. The determination of conformity with the safety requirements and/ or measures must be made before the machine/ plant is put into circulation. The signed written proof/ protocol is handed over to the customer.
Prozess-FMEA (Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse) in Abstimmung mit dem AG führt der AN eine Prozess-FMEA für Vorrichtungen / Stationen / Anlage durch. Die Unterlagen der Durchführung werden in Papier- und Datenform vom AG eingefordert. |  | Process FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) in consultation with the customer, the supplier carries out a process FMEA for devices/ stations/ system. The documents of the implementation are demanded in paper form and data form from the customer.
1.12 Sicherheitsdatenblätter für Schmier-, Betriebs- und Hilfsstoffe. Freigabe chemischer Produkte in ZEUS. |  | 1.12 Safety data sheets for lubricant, supplies and utilities. Release of chemical products in ZEUS.
Von allen eingesetzten Schmier-, Betriebs- und Hilfs-stoffe, wie z.B. Kleber, Weichmacher, Sprühmedien, Brennerreinigungsflüssigkeiten usw. sind die Sicherheitsdatenblätter (SDB) von den entsprechenden Her-stellern einzufordern und in der Dokumentation abzu-legen. |  | All used lubricants, operating and auxiliary substances such as adhesives, plasticizers, spray types, burner cleaning fluids*, etc. the safety data sheets (SDS) are to be demanded by the respective manufacturers and to be stored in the documentation.
Für Schmierstoffe, die der Freigabeliste entsprechen, werden die SDB nicht gefordert. Alle eingesetzten Schmier-, Betriebs- und Hilfsstoffe sind in einer Über-sicht aufzuführen. |  | For lubricants that meet the approval list, the SDS will not be required. All used lubricants, fuels and auxiliary materials should be listed in an overview.
1.13 Lärmmessprotokoll |  | 1.13 Noise measurement protocol
Die Schallemission ist unter Produktionsbedingungen an der Fertigungsanlage zu ermitteln und in Form von Lärmmessprotokollen in der Dokumentation abzule-gen. Das Lärmmessprotokoll soll das Gesamtlayout der Fertigungsanlage beinhalten, an dem die Mess-punkte visualisiert werden. Sollte sich aus der Mes-sung ergeben, dass der gemessene Lärmpegel Ge-hörschutzmaßnahmen erfordert, ist der AN verpflich-tet, geeignete Maßnahmen auszuführen. |  | The sound emission shall be determined under production conditions at the production line and stored in the form of noise measurement reports in the documentation. The noise measurement protocol should include the overall layout of the production line on which the measurement points are visualized. If from the measurement it results that the measured sound requires hearing protection measures, the supplier is obliged to carry out appropriate measures.
1.14 Betriebsanweisungen für Produktionspersonal (intern!) |  | 1.14 Directives/ manuals for production staff (internal!)
Die Erstellung aller notwendigen Betriebsanweisungen für das Produktionspersonal wird vom Betreiber erstellt. Bei Neuanlagen unterstützt der AN den Betreiber bei der Erstellung. Die Kennzeichnung/ fortlaufende Nummerierung der einzelnen Betriebsanweisungen erfolgt nach Vorgabe. Für die Ausführung wird eine Vorlage zu Verfügung gestellt. |  | The creation of all necessary operating instructions for the production staff is part of the operator/production department. The supplier supports the operator/production department at new equipment. The marking / ongoing numbering of the individual operating instructions is carried out according to the specifications. For the execution a template is made available.
1.15 Betriebsanweisungen für Instandhaltung (intern!) |  | 1.15 Directives/ manuals for maintenance (internal!)
Die Erstellung aller notwendigen Betriebsanweisungen für das Instandhaltungspersonal wird von der Instandhaltung ausgeführt. Bei Neuanlagen unterstützt der AN den Betreiber bei der Erstellung. Die Kennzeichnung/ fortlaufende Nummerierung der einzelnen Betriebsanweisungen erfolgt nach Vorgabe. Für die Ausführung wird eine Vorlage zu Verfügung gestellt. |  | The creation of all necessary operating instructions for the maintenance staff is part of the maintenance department. The supplier supports the operator/production department at new equipment. The marking / ongoing numbering of the individual operating instructions is carried out according to the specifications. For the execution a template is made available.
1.16 Persönliche Schutzausrüstung |  | 1.16 Personal safety equipment
In diesem Register erfolgt die genaue Angabe für die ggf. notwendige persönliche Schutzausrüstung für jede Station bzw. jede Technologie. Pauschale Hin-weise, dass PSA getragen werden muss, werden nicht akzeptiert! |  | This register contains the exact information for the if necessary needed personal protective equipment for each station or respectively each technology. Lump sum notes that PSA (protective equipment) must be worn, are not accepted!
1.17 Prüfbücher |  | 1.17 Test books
In diesem Register sind für alle kraftbetriebenen Komponenten und für alle sicherheitsrelevanten Komponenten (wie z.B. Schutzfenster / Rolltore, Steigleitersysteme, Krane / Manipulatoren mit zulässigen Traglasten über 1000 kg, usw.) die Prüfbücher abzulegen, die vom jeweiligen Komponentenhersteller erstellt werden. Das Protokoll für die Erstinbetriebnahme muss im Prüfbuch enthalten sein. |  | In this register, the test books for all for power-driven components and for all safety-related components (e.g. protective windows / rolling doors, ladder systems, cranes / manipulators with permitted workloads over 1000 kg , etc.) must be stored, which are created by the respective component manufacturer. The protocol for the initial commissioning must be included in the test book.
1.18 EG-Baumusterprüfbescheinigung |  | 1.18 EC type-examination certificate
Falls EG-Baumusterprüfungen notwendig sind, werden diese hier abgelegt. |  | If EC type-examination certificate are necessary, these are stored here in this folder.
1.19 Protokolle zu Abnahmen von überwachungsbedürftigen Anlagen |  | 1.19 Protocols of acceptances of equipment with required monitoring
Die Inbetriebnahme aller elektrischen Komponenten oder System-Komponenten muss schriftlich durch ein Inbetriebnahmeprotokoll oder -bescheinigung nachge-wiesen werden. |  | The commissioning of all electrical components or system components must be proved by a written commissioning report or certificate.
Sämtliche erforderlichen Statik-Berechnungen für z.B. Stahlbauten, Bühnen oder Podeste o.ä., TÜV-Abnahmen z.B. für Krane, Schwerlastroboter oder sonstige Nachweise werden ebenfalls in diesem Register abgelegt. |  | All necessary static calculations for e.g. Steel structures, pedestal or platforms or the like, TÜV-inspections e.g. for cranes, heavy-duty robots or other proofs are also stored in this register.
Alle eingesetzten Anlagen oder Anlagenteile (z.B. elektrische Betriebsmittel, kraftbetätigte Fenster und Tore, Fördertechnik, Systemkomponenten, usw.), die regelmäßig wiederkehrenden Prüfungen unterzogen werden müssen, sind in einer Übersicht mit den in §15 BetrSichV festgelegten Höchstfristen darzustellen. |  | Any used equipment or equipment parts (e.g. electrical equipment, power operated win-dows and doors, conveyor technology, system components, etc.), that require to undergo recurring tests, are to be presented in an overview with the maximum periods specified in §15 BetrSichV .
In diesem Kapitel erfolgt auch die Ablage der EX-Dokumente und sämtlicher geforderter Nachweise, wie z.B. das Abnahmeprotokoll (TÜV, ZÜS oder von einer vergleichbaren Institution). |  | In this chapter the filing of the EX-documents and all required proofs takes place, e.g. the acceptance protocol (TÜV; ZÜS or comparable institution).
Weitere Ausführungen siehe bitte nächste Seite. |  | For additional executions please check next Page.
Für EX-gefährdete Anlagen wird durch das Explosionsschutzdokument der Nachweis erbracht, dass durch den AN die Explosionsrisiken bestimmt und bewertet wurden und dass adäquate Schutzmaßnahmen ergriffen worden sind. Ein sicherer Arbeitsablauf und eine sichere Verwendung der Kabine inkl. Geräte und Einrichtungen ist gewährleistet, das heißt die technische Auslegung der Kabinen genügt den Anfor-derungen der Explosionsschutzverordnung bzw. der Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95). |  | For EX-endangered equipment the explosion-safety-document provides the proof, that the supplier determined and evaluated all risks of explosion and that adequate safety measurements have been taken. A safe workflow and a safe usage of the cabin including the device and equipment is guaranteed, this means the technical design of the cabin meets the requirements of the protection regulation for explosions or respectively the directive 94/9/EG (ATEX 95)
1.20 Lastaufnahmemittel |  | 1.20 Load handling device
Dokumentation der erforderlichen Prüfungen für Last-aufnahmemittel (MRL 2006/42/EG) inkl. Prüf- und Schweißprotokolle. |  | Documentation of the required tests for load handling attachment (MRL 2006/42/EG) incl. test and welding protocols.
1.21 Medienversorgung |  | 1.21 Media supply
Nachweis der Funktionalität und ordnungsgemäßen Ausführung aller medienführenden Leitungen und Anlagenteile zum Transport von explosions-, brand-, umwelt-, und gesundheitsgefährdenden Stoffen durch ein akkreditiertes unabhängiges Unternehmen mittels Dokumentation und Prüfbescheinigung. |  | Proof of the functionality and proper execution of all media-carrying lines and equipment components for the transport of explosive, flammable, endangering the environment and health hazardous substances by an accredited independent company by means of a documentation and inspection certificate.
1.22 Prüfbescheinigungen nach VDE 0113, EN 60204-1, DGUV Vorschrift 3 |  | 1.22 Inspection certificate according to VDE 0113, EN 60204-1, DGUV regulation 3
Die Unterlagen der Erstprüfung der Elektroinstallation (Erdungs- und Isolationswiderstand) DIN EN 60204-1 / VDE 0113-1 einschl. Messprotokoll sind hier abzulegen. Alle Prüfbescheinigungen sind hier abzulegen. |  | The documents of the initial inspection of the electrical installation (grounding and isolation resistance) DIN EN 60204-1/ VDE 0113-1 incl. measurement report/ protocol must be filed here. All inspection certificates must be filed here.
1.23 BWS Inbetriebnahmeprüfungen |  | 1.23 BWS commissioning test
Die Erstinbetriebnahme der berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen ist durch einen Sachkundigen durchzuführen. Es ist ein mängelfreies Protokoll zu übergeben. |  | The initial commissioning of the non-contact protection device must be carried out by an expert. A defect-free protocol must be handed over.
1.24 Elektrische Sicherheitsüberprüfung |  | 1.24 Electric safety check
Erstprüfung der sicherheitsbezogenen Teile der Steuerung DIN EN 60204-1 / VDE 0113-1. |  | Initial inspection of the safety related parts of the PLC DIN EN 60204-1/ VDE 0113-1.
Nachweis der Berechnung der erforderlichen Steuerungskategorie DIN EN ISO 13849-1. |  | Proof of the calculation of the required control category DIN EN ISO 13849-1.
Not-Halt Matrix |  | Emergency stop matrix
Dokumentierte Sicherheitsmatrix |  | Documented safety matrix
Dokumentation der Funktionsprüfung von Not-Halt und Schutzeinrichtungen (gemäß DIN EN 60204). Dazu ist eine Matrix zu erstellen, aus der ersichtlich ist, welche Aktoren (Angabe des Betriebsmittelkennzeichens) beim Auslösen eines NOT-Halts bzw. beim Öffnen einer Schutzeinrichtung unter Berücksichtigung der Betriebsart abgeschaltet werden. |  | Documentation of the functional test of the emergency stop and safety devices (according to DIN EN 60204). The actuators, which have to turned off when it comes to an emergency stop or an opening of a safety device under consideration of the operation mode, have to be made evident with a matrix.
1.25 Reserve |  | 1.25 Reserve
1.26 Abnahmeprotokolle |  | 1.26 Acceptance protocols
Alle Protokolle/Unterlagen die laut Abnahmeverfahren gefordert werden, z.B.: Prototypfreigabe, Verantwortungsübergang, Funktionsbereitschaft, Endabnahme. |  | All protocols/documents required according to the acceptance procedure, like Prototype approval, Safe for operation, Operational readiness, Final acceptance.
Alle Dokumente der KV-FMEA |  | All documents of the KV-FMEA
Komplette Unterlagen inklusive der E-Pläne sind 4 Wochen vor der Endabnahme zu übergeben. Die Dokumente für die Einweisung können in "pdf" sein. Die finale Dokumentation, übergeben an die Instandhaltung, muss im Originalformat sein (Word, Power point, Excel, …) Sonderpasswörter müssen in Bedienungsanleitung (siehe 2.4) abgelegt sein |  | Complete documents incl. E-Plans (No Red-Lines at this point) to be provided 4 weeks prior to Final acceptance. Documentation for training can be in .pdf format. Final documentation handed over to Assembly maintenance must be in native format.(Word,Power point, Excel). Special passwords must be stored in the instruction manual, see 2.4
1.27 Übergabeerklärung |  | 1.27 Declaration of delivery
Die Übergabeerklärung bescheinigt die ordnungsgemäße Übergabe der vollständigen technischen Dokumentation (inklusive der Zeichnungsdokumentation und aller notwendigen schriftlichen Nachweise, Protokolle, etc.) |  | The declaration of delivery certifies the proper delivery of the complete technical documentation (including the drawing documentation and all necessary written proofs, protocols, etc.)
1.28 Förderanlagenabschlüsse |  | 1.28 Conveyer System Closures
Die Dokumentation, Abnahmeprotokolle zu Brandschutzmaßnahmen und Brandschutztoren. |  | The documentation, acceptance protocols for the fire protection measures and fire gates.
1.29 Krananlagen |  | 1.29 Crane systems
Stammdatenblatt, Prüfbuch, CE Erklärung, Beiblatt für Tragmittel (Seile, Ketten …), Dübelprotokolle, Zeichnungen, Statiknachweis, Betriebsanleitung, usw. |  | Master data sheet, test book, CE declaration, supplementary sheet for load-bearing equipment (ropes, chains …), anchor protocols, drawings, structural analysis, operating instructions, etc.
1.30 SERA Bewertung (intern!) |  | 1.30 SERA Evaluation (internal!)
Bei einer vollautomatischen Anlage ist eine SERA Untersuchung nicht notwendig. Wenn durch die Anlage ein Produktionsmitarbeiters gefordert ist, routinemäßige, manuelle Aufgaben (z.B. Be- oder Entladen von Material an der Anlage) auszuführen, ist eine SERA-Evaluierung erforderlich. Im Rahmen der Risikobeurteilung / Gefahrenanalyse und der Arbeitsplatzgestaltung sind die ergonomischen Grundprinzipien zu berücksichtigen. Zum Nachweis werden die Arbeitsplätze ergonomisch bewertet. Dafür ist SERA als Tool anzuwenden, Link: https://sera.bmwgroup.net. Externe Lieferanten haben dazu die Möglichkeit, eine Stand-alone-Version der Software über das Partner-Portal (b2b) herunterzuladen. Bei der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze ist die Prämisse nur grüne Bewertungen in SERA zu erhalten. |  | If the equipment is fully automated a SERA Evaluation is not required. If the equipment requires a Production Associate to perform any routine, manual tasks (such as loading or unloading material from the equipment) then an SERA Evaluation is required. Within the Risk evaluation/analysis and the workplace layout the ergonomic basic principles have to be considered. As proof the workplaces have to be evaluated egonomically. Therefore the SERA-Tool has to be used, Link: https://sera.bmwgroup.net. External suppliers have the possibility to download a Standalone-Version of the software at the Partner-Portal (b2b). The premise of the ergonomic workplace design is to get only green valuations in SERA
1.31 Geräte mit ionisierender Strahlung |  | 1.31 Equipment with ionizing radiation
Bei der Planung und Beschaffung von Anlagen mit ionisierender Starhlung ist die Fachstelle der Arbeitssicherheit frühzeitig einzubinden. Abhängig von der Art der ionisierenden Strahlung sind entsprechende Genehmigungsverfahren notwendig. So ist z.B. jede Röntgenanlage vor der Inbetriebnahme durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) abzunehmen. Ein Probebetrieb der Anlage ist nur dann zulässig, wenn ein Strahlenschutzbeauftragter des Herstellers benannt ist und vor Ort ist. Ebenso muss kundenseitig ein Strahlenschutzbeauftragter benannt und eingebunden sein. Grundsätzlich sind die Vorgaben der folgenden Dokumente zu befolgen: -- GS 9001, Betriebsmittelvorschrift Arbeitssicherheit -- Group VA 2.3/2 Anlagen und Maschinensicherheit, speziell Anhang 13 (DID-DE-0149763) -- Group VA "Ionisierende Strahlung" (DID-DE-0210113) -- Zusätzlich für W10.1 Spartanburg: Radiation safety program (DID-US-0023582) Gegebenfalls notwendige Messprotokolle sind zu erstellen und vor dem "Verantwortungsübergang" zu übergeben. |  | At the planning and procuring equipment with ionizing radiation, the department of occupational safety must be involved at an early stage. Depending on the type of ionizing radiation, appropriate approval procedures are necessary. For example, every X-ray system must be approved in advance of commissioning by an approved monitoring centre (ZÜS). A trial operation of the equipment is only permitted if a radiation safety officer of the manufacturer has been nominated and is on site. Similarly, a radiation safety officer must be nominated and involved on the customer's side. In principle, the following documents must be followed: -- GS 9001, Operating resources specification Occupational Safety -- Group VA 2.3/2 System and machine safety, especially appendix 13 (DID-DE-0149763)* -- Group VA "Ionizing Radiation" (DID-DE-0210113)* -- Additional for plant 10.1 Spartanburg: Radiation safety program (DID-US-0023582) If necessary measurement protocols must be drawn up and handed over before "Safe for operation". * Currently only German, English versions under progress
1.32 Erstprüfung Explosionsschutz |  | 1.32 Initial inspection explosion protection
Handelt es sich um eine überwachungsbedürftige Ex-Anlage, so ist vor Erstinbetriebnahme eine Prüfung durch eine Zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS, z.B. TÜV) durchzuführen. Befinden sich Arbeitsplätze in Ex-Bereichen, so ist eine Prüfung der Arbeitsplätze vor erstmaliger Benutzung durch eine befähigte Person durchzuführen. |  | In case of a need to monitor explosive equipment, it has to be inspected by approved monitoring organisations (ZÜS, z.B. TÜV) before their first start-up. If there are workplaces in explosion areas, an examination of the workplaces shall be carried out before first use by a qualified person.
1.33 EMF, EMV |  | 1.33 EMF, EMC
EMF, Elektromagnetische Felder: Treten an einer Anlage im Arbeitsbereich oder in frei zugänglichen Bereichen elektrische, magnetisch oder elektromagnetische Felder auf, so ist die Einhaltung der Grenzwerte mit einem Messprotokoll nachzuweisen. Die Felder sind in einem Layout darzustellen. Besonders zu berücksichtigen sind die Grenzwerte für Implantatträger. Grundsätzlich sind die Vorgaben der folgenden Dokumente zu befolgen: - GS 9001, Betriebsmittelvorschrift Arbeitssicherheit - Group VA 2.3/2 Anlagen und Maschinensicherheit, speziell Anhang 13 (DID-DE-0149763) EMV, Elektromagnetische Verträglichkeit: Die Grenzwerte der EU-Richtlinie bzw. eine entsprechende höherwertige lokale Vorschrift ist einzuhalten und im Rahmen des Konformitätsverfahrens und der CE-Kennzeichnung zu bestätigen. |  | EMF, electromagnetic fields: If electric, magnetic or electromagnetic fields occure at the equipment in a work area or in an exposable area, the observance of limit values has to be proven with a measurement protocol. The exposition areas have to be shown in a layout. Particular attention should be taken to the limit values for persons with implants. In principle, the following documents must be followed: - GS 9001, Operating resources specification Occupational Safety - Group VA 2.3/2 System and machine safety, especially appendix 13 (DID-DE-0149763)* * Currently only German, English versions under progress EMC, electromagnetic compatibility: The limit values of the EU Directive or a corresponding higher-quality local regulation must be complied with and confirmed in the context of the conformity procedure and the CE marking.
1.39 Sicherheitsdokumentation Roboter | Included in 7.3 | 1.39 Robot Safety Documentation
Zusammenfassung der zur Robotersicherheit getroffenen Maßnahmen, wie z.B. - mech. Hindernisse (Festanschläge, Ramm Säulen) - Bereichsendschalter - Softwareendschalter - virtuelle Schutzbereiche, z.B. "Safe Robot" bei KUKA - Nachlaufweg mit der Angabe der jeweils relevanten Parameter. Die Roboterdokumentation dokumentiert für jeden relevanten Industrieroboter die in der Risikobeurteilung getroffenen Schutzmaßnahmen und dient des weiteren als Referenz für Instandhaltung und wiederkehrende Prüfung. | Franz an Gierl Ch. | Summary of the robot safety measures, e.g.: - mechanical barriers (fixed stops, columns) - area limit switches - software limit switches - virtual safety areas e.g., "Safe Robot" by KUKA - overrun distance with declaration of all relevant parameters. The robot documentation gives information about safty measures taken in the risk evaluation and has For each relevant industrial robot, the robot documentation documents the protective measures taken in the risk assessment and also serves as a reference for maintenance and recurrent testing.
1.34 Prüfprotokolle nach den Vorschriften für Arbeitssicherheit |  | 1.34 Test certificates according to regulations for industrial safety
Testzertifikate sind erforderlich, um unsere Mitarbeiter zu schützen. Eines der häufigsten Beispiele sind Lastzertifikate. Diese werden in der Regel von einem zugelassenen Ingenieur ausgestellt und gestempelt und bestätigen, dass die Konstruktion der Anlage in der Lage ist, das erwartete Gewicht (plus Sicherheitsfaktor) zu tragen. Zusätzliche Zertifikate wären die Konformität von Sicherheitsvorrichtungen (Lichtvorhänge, Laserscanner usw.). Speziell für W10.1 Spartanburg siehe auch "Allgemeine Sicherheitspezifikationen", DID-DE-0159114, Abschnitt 2.7 |  | Test Certificates are required to safeguard our associates. One of the most common examples are Load Certificates. These generally are produced and stamped by a Professional Engineer and they confirm the design of the equipment is capable of supporting the expected weight (plus safety factor). Additional Certificates would be the conformance of the Safety devices (Light Curtains, Laser Scanners etc.). Especially for plant 10.1 Spartanburg see also "General Safety Specifications" DID-DE-0159114, Section 2.7.
1.35 Layout Sicherheitsbereich, Zeichnungen & ECPL (Energy Control & Power Lockout) |  | 1.35 Safety Area Layout Drawings & ECPL (Energy Control & Power Lockout)
Es ist ein grafisches Schutzbereichs- Layout zu liefern, in dem die einzelnen Schutzbereiche und die dazugehörenden sicherheitsgerichteten Bedienelemente (z. B. NOT- Halt- Taster) dargestellt sind. |  | A layout of the safety areas must be provided, where the individual safety areas and the corresponding safety-focused operating elements (e.g. emergency-stop-button) are shown.
Für relevante Standorte: Ablage einer Kopie der "LOTO-Plakate" |  | At plants where applicable: Storage of a copy of the "LOTO placards"
(Siehe Beispiel: 5.04_Example_Uebersicht_M9B40G01_M9B40G02.vsd bzw. 5.04_Example_Übersicht_B60.vsd). |  | (See example: 5.04_Example_Übersicht_M9B40G01_M9B40G02.vsd bzw. 5.04_Example_Übersicht_B60.vsd).
Für W10.1 Spartanburg: Darstellung gemäß "Allgemeine Sicherheitspezifikationen", DID-DE-0159114 |  | For plant 10.1 Spartanburg: placarding according "General Safety Specifications" DID-DE-0159114.
1.36 Energieverbrauch / Nutzungsgrad |  | 1.36 Energy consumption / Utility Verification
Der Energieverbrauch der Gesamtanlage und von Einzelkomponenten ist in einer Energiebilanz darzustellen. Die Einhaltung der Werte ist nachzuweisen. In W10.1 Spartanburg: "Utility Verification Request Process" Informationen zum Energieversorgungskreis vom Typ x. (Kapazität, Anschlussort, Bus- oder Steckverbindernummer, Busschalternummer oder Ventilnummer) Buskomponenten, Steckleiste, Schalter und/oder Ventile müssen auf der Ersatzteilliste angegeben werden. |  | The energy consumption of the complete equipment as well as the equipment units have to be visualized in an energy balance. The values have to be observed. At plant 10.1 Spartanburg: "Utility Verification Request Process" x type energy supply circuit information. (Capacity, Connection location, Buss or header #, Buss switch# or valve #) Buss, Header, switches and/or valves must be supplied on the spare parts list
Das Anlagenstammdatenblatt ist zu befüllen (Kopie unter Tab 3 in diesem Dokument) |  | The equipment master data document needs to be filled (copy at tab 3 in this document)
1.37 Durchsatztest |  | 1.37 Throughput test
… inklusive der Techniktaktzeiten und Taktzeiten an Schnittstellen, um die Anforderungen aus der Ausschreibung zu bestätigen |  | … including technical tact times and cycle times at interfaces to conform to required cycle times in the RFQ
Die Anlage wird nach Absprache zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer mit Original- oder Test-Fördergut/Bauteilen getestet. Es wichtig die vereinbarten Zykluszeiten einzuhalten und den entsprechenden Durchsatz zu erbringen. Es ist besonders darauf zu achten, dass Einflüsse, die nicht mit der Anlage zusammenhängen (Personal, Produkt, Produktion etc.) nicht eingerechnet werden. In der Regel reichen 5 Testzyklen aus, um die Durchsatzzeit zu ermitteln. Das kann je nach Anlagenkomplexität abweichen. Der Nachweis über den Durchsatztest ist schriftlich zu erbringen. Vorgehensweise bei Förderanlagen: Der Test wird in der Regel vor dem Produktionsstart durchgeführt, um Einflussfaktoren seitens der Produktion zu vermeiden. Dazu wird eine vereinbarte Anzahl Fahrzeuge/Produkte vorbereitet und dann werden die zu messenden Abschnitte durchfahren. Dabei wird die Taktzeit gemessen. Vorgehensweise bei Prozessanlagen: Idealerweise analog Förderanlagen. Da normalerweise nicht genügend Bauteile vor dem Produktionsstart zur Verfügung stehen, wird der Test während der Produktion durchgeführt. Das findet ebenfalls über eine vereinbarte Anzahl an Taktzyklen statt. |  | The system is tested with original or test material/components in alignment between the client and the contractor. It is important to adhere to the agreed cycle times and to provide the appropriate throughput. Particular care must be taken to ensure that influences that are not related to the equipment (personnel, product, production, etc.) are not included. Typically, 5 test cycles are sufficient to determine throughput time. This may vary depending on the equipment complexity. Proof of the throughput test must be provided in writing. Procedure for conveyor systems: The test is usually carried out before start of production in order to avoid influencing factors due to the production. For this purpose, an agreed number of cars/products is prepared and then the sections to be measured are passed through. The cycle time is measured. Procedure for process equipment: Ideally analogous to conveyor systems. Because there are usually not enough components available before start of production, the test is performed during production. This also takes place during an agreed number of cycles.
1.38 Flussdiagramm der Anlage |  | 1.38 Flowchart of Equipment
Nur W10.1, Spartanburg |  | Only plant 10.1, Spartanburg
1.39 Funktionsdiagramme |  | 1.39 Function Diagrams
Nur W10.1, Spartanburg |  | Only plant 10, Spartanburg
1.40 Abweichungen vom BMW-Standard |  | 1.40 Deviation from the BMW standard
Abweichungsformular: "A_01.03_FORM_20180312_Formular_Abweichung_von_Best_Practice_DE" |  | Deviatian protocol: "A_01.03_FORM_20180312_Formular_deviation_from_Best+Practice_EN"
2. Betriebsanleitungen |  | 2. Operating instructions
2.1 Ordnerübersicht (wenn mehrere Ordner belegt werden) |  | 2.1 Folder overview (when various folders are occupied)
In diesem Register wird die Auflistung aller belegten Ordner mit den kompletten Registerinhalten gefordert (Zusammenführung aller Ordner-Inhaltsverzeichnisse). |  | In this register the list of all occupied folders with complete register content is required (merger of all folder-tables of contents).
Siehe bitte Anhang im Kapitel 3.2 |  | Please check attachment chapter 3.2
2.2 Inhaltsverzeichnis |  | 2.2 Table of contents
Für jeden Ordner wird ein Inhaltsverzeichnis gefordert, aus dem der komplette Inhalt mit allen Kapitel und Unterkapiteln ersichtlich ist. |  | For each folder a table of content is required, where the complete content with all chapters and subchapters is shown.
2.3 Betriebsanleitung mit Beschreibung der Arbeitsplätze, die vom Bedienpersonal eingenommen werden können |  | 2.3 Operating instruction with description of the working places, that can be used by the operating personnel
In diesem Register sind alle notwendigen allgemeinen sowie speziellen Sicherheitshinweise aufzuführen, die ein sicherheitsgerechtes Arbeiten mit und an der Fertigungsanlage in den einzelnen Lebens-/Betriebsphasen (Transport, Aufstellung/Montage, Inbetriebnahme,……, Demontage) unter Berücksichtigung der Zielgruppen gewährleisten. |  | In this register all necessary general as well as specific safety instructions, that ensure a safety-conscious work with and at the production line in individual life/operating phase (transport, installation / assembly, commission,.., dismantling) in consideration of the target group, are to be listed.
Beschreibung der bestimmungsgemäßen Verwendung (in Übereinstimmung mit den Angaben aus der Risikobeurteilung), der sachwidrigen Verwendung sowie die Beschreibung einer vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendung. |  | Description of the intended use (in accordance with the information provided in the risk assessment), the improper use and the description of a reasonably foreseeable misapplication.
In der Beschreibung der Arbeitsplätze, die vom Bedienpersonal eingenommen werden, erfolgt eine Beschreibung der ausgeführten sicherheitstechnischen Maßnahmen an den einzelnen Werkerarbeitsplätzen (z.B. BWS, Quittierschalter, Sicherheitsrolltor, Bodenmarkierungen, Durchgangsbarrieren, etc.). |  | In the description of the workstations occupied by the operator, a description of the safety measures carried out at the individual workstations (e.g. BWS, acknowledge switches, safety roller door, floor markings, barriers, etc.) is described.
Alle Restrisiken oder Hinweise auf besondere Gefahren, die sich aus der Risikobeurteilung ergeben, müssen – sofern sie nicht konstruktiv/baulich verhindert werden können, beschrieben und durch entsprechend notwendiger Sicherheitsmaßnahmen/ -hinweise ergänzt werden. Weiterhin muss ein Übersichtslayout der Anlage mit allen NOT-HALT Tastern, den ausgeführten Schutzkreisen, die Betriebsartenbeschreibung usw. enthalten sein. |  | All residual risks or indications on special hazards, that result out of the risk evaluation assessment, must (unless they can be prevented constructive-ly/structurally) be described and complemented according to appropiate safety measures or notes/ indications. Furthermore, an overview layout of the system with all emergency stop buttons, implemented safety circuits, operating mode description etc., must be included.
2.4 Bedienungsanleitung |  | 2.4 Instruction manual
Die Bedienungsanleitung hat alle notwendigen Angaben darüber zu enthalten, wie die Maschine nach einer Störung in eine Grundstellung oder zum Wideranlauf gebracht werden kann. Ferner ist zu beschreiben, wie alle an den Bedienstationen vorhandenen (sowohl über Schaltelemente als auch über die Visualisierung auslösbaren) Funktionen wirken und welche gegenseitigen Verriegelungen gegebenenfalls zu beachten sind. Die Schnittstellen zu anderen Anlagen sind in Textform zu beschreiben. Die dokumentierten Backup-/Notfallstrategien müssen in der Bedienungsanleitung enthalten sein. Die Dokumentation für jede Strategie muss detaillierte Informationen über die Funktionsweise der Strategie und die Schritte zum Anwählen und zum Abwählen in/aus der Strategie enthalten. |  | The instruction manual shall contain all necessary information, on how the machine can be brought to home position or restarted after a fault. Furthermore, it shall be described, how all functions present at the operator station (both triggered via switched elements as well as via the visualization) take effect and if necessary, which mutual locks must be observed. The interfaces to other equipment shall be described in text form. The documented Backup / Emergency strategies must be included in the instruction manual. The documentation for each strategy must have detailed information of the operation of the strategy and steps on how to enter into the strategy an exiting from the strategy.
In der Bedienungsanleitung des elektrischen Umfanges müssen mindestens folgende Beschreibungen (mit entsprechenden grafischen Darstellungen) der Anlage enthalten sein: |  | The operating instructions of the electrical part must contain at least the following descriptions (with corresponding graphic representations) of the system:
- Betriebsarten (Hand, Automatik, Einrichten, etc.) |  | - Operating mode (manual, automatic, set, etc.)
- Betriebszustände (Anlagenweit, Stationen, Zutrittsanforderungen, Leerfahren, Halt nach Taktende, Produktionsende, Notstrategien, etc.) |  | - Operating states (complete equipment, stations, access requirements, dry running, stop after takt end, end of production, emergency strategy, etc.)
- Sicherheitsfunktionen (Not-Halt, Schutztüren, Scanner, Lichtvorhänge, etc.) |  | - Safety functions (emergency-stop, safety doors, scanner, light curtains, etc.)
- Visualisierung (allgemein, Startbild, Anlagenübersicht, Stationsübersicht, Roboterbild, Schnittstellen, Menüverwaltung, etc.) |  | - Visualization (general, start image, equipment overview, station overview, robot image, interfaces, menu administration, etc.)
- Signalsäulen / akustische Signale (an Werkerbedienstationen, in Werkerbereichen, etc.) |  | - Signal pillar/ acoustic signals (at operator station, in working areas, etc.)
- Fehlerdiagnose (Grundlagen, Diagnose und Störmeldungen, etc.) |  | - Fault diagnosis (fundamentals, diagnosis und fault message, etc.)
- Sonderfunktionen (bauteillose Produktion, etc.) |  | - Special function (production without parts / components, etc.)
- Sonderpasswörter |  | - Special passwords
Detaillierte Informationen zur Fördererbewegung, EHB und Ausrüstung. Das betrifft Topologieeinstellungen und die Änderung von Einstellungen sowie die Logik um alle Bewegungen zu steuern. Im Handbuch müssen die folgenden Verfahren im Rahmen detaillierter Anweisungen dokumentiert werden: '- Einstellung und Spannung der Riemen an Hubtischen, (Grundbeschreibung) '- Einstellung, Festziehen und Montage der Kette '- Zur Aufrechterhaltung der richtigen Spannung muss eine abgestufte Skala verwendet werden |  | Detailed information on movement of conveying, EMS, equipment. Covering topology settings and how to modify settings, Logic used to control all their movements Within detailed instruction information, the following procedures must be documented in the manual: - Adjustment and Tensioning of the Belts @ lift tables,(basic description) - Chain adjustments, tightening and installation - A graduated scale must be used to maintain proper tension.
2.5 Betriebsanleitungen aller Unterlieferanten |  | 2.5 Operating instructions of all subcontractors
In diesem Register sind alle Betriebsanleitungen der Unterlieferanten inklusive einer Übersicht in alphabetischer Reihenfolge, getrennt durch beschriftete Trennblätter. |  | In this register all operating instructions of the subcontractors including an overview in alphabetic order, separated by labelled dividers are required.
Von allen Zulieferern wird eine alphabetisch geordnete Übersicht erstellt aus der ersichtlich ist, in welchem fortlaufend nummerierten Ordner (Band 2, Ordner xx) sich die entsprechenden Unterlagen befinden. |  | Of all suppliers an alphabetically ordered overview is created which makes evident, in which continuously numerated folder (volume 2, folder xx) the according documents are located/ are to find.
2.6 Unterweisungsunterlagen Mechanik/Elektrik |  | 2.6 Documents of instruction mechanics/electrics
In diesem Register werden die Unterlagen abgelegt – getrennt nach den Themen Mechanik / Elektrik, hierzu ist der Unterweisungsinhalt darzustellen. Die Liste der unterwiesenen Personen ist mit zu liefern. |  | In this register the documents are filed – separated after topics mechanics/ electrics, therefore the instruction content is to/ shall be presented. The list of the instructed persons also must be delivered
Schulungsnachweise für Maschinenführer und Instandhaltungspersonal (Teilnahmenachweise). Schulung ist komplett für alle betroffenen Bereiche und die Teilnahmebestätigungen sind übergeben. Zum Beispiel: Produktion, IH, Anlagentechniker, … |  | Proof of instruction for machine operators and maintenance personnel (Training sign in sheet). Training is complete for all appropriate parties and records of attendance are turned over. Example production, maintenance, equipment technicians etc...
Der Anlagenhersteller muss die Maschinenführer und Instandhalter des Betreibers schulen. Die Maschinenführer und Montagemitarbeiter: spätestens bis zum Verantwortungsübergang, Instandhaltung spätestens bis Funktionsbereitschaft, idealerweise so früh wie möglich. Schulungsinhalte sind dabei mindestens die Inhalte der Betriebsanleitung und die Restrisiken aus der Risikobeurteilung/Gefahrenanalyse. Die Schulung ist mit Inhalt, Referent, Teilnehmer (Unterschrift) zu dokumentieren. |  | The equipment manufacturer has to train the machine operators and maintenance personnel. The equipment operators and production associates: latest until Safe for operation, maintenance latest until Operational Readiness, ideally as early as possible. Training contents are at least the operating instruction and the rest risks of the risk evaluation and analysis. The training has to be documented with content, referent and participant (signature).
2.7 Prozessblätter (NPPs / TVGs) |  | 2.7 Process Sheets (NPPs/TVGs)
Nur W10.1 Spartanburg, für Prozessanlagen |  | Only plant 10.1, Spartanburg, for process equipment
3. Konstruktion |  | 3. Design
3.1 Ordnerübersicht (wenn mehrere Ordner belegt werden) |  | 3.1 Folder overview (when various folders are occupied)
In diesem Register wird die Auflistung aller belegten Ordner mit den kompletten Registerinhalten gefordert (Zusammenführung aller Ordner-Inhaltsverzeichnisse). |  | In this register the list of all occupied folders with complete register content is required (merger of all folder-tables of contents).
3.2 Inhaltsverzeichnis |  | 3.2 List of contents
Für jeden Ordner wird ein Inhaltsverzeichnis gefordert, aus dem der komplette Inhalt mit allen Kapiteln und Unterkapiteln ersichtlich ist. |  | For each folder a table of content is required, where the complete content with all chapters and subchapters is shown.
3.3 Zeichnungen und Stücklisten |  | 3.3 Drawings and Parts list
Zur Neuerstellung und Änderung von Betriebsmittelstücklisten sind Stücklisten mit der CARISMA-Software automatisch aus den Stücklisten-Parametern des CAD-Modells als FM-Stüli Stückliste auszuleiten oder mit dem FM-Stüli Stücklisteneditor zu erstellen. |  | In order to create and modify equipment BOMs, BOMs must be automatically derived from the BOM parameters of the CAD model as an FM-Stüli BOM or created with the FM-Stüli BOM editor.
Die Konstruktionsstücklisten sind nach der Erstellung auf vollständige Inhalte und Richtigkeit durch den AN zu prüfen. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass alle Ersatz- und Verschleißteile entsprechend mit „E“ oder „V“ gekennzeichnet sind und die Firmenbenennungen in der richtigen bzw. in einer einheitlichen Schreibweise (Filter!) erfolgen. |  | The design BOMs must be checked for complete content and correctness by the supplier. In particular, care must be taken to ensure that all spare and wear parts are marked with "E" or "V" and that the company names are made in the correct or uniform spelling (filters!).
Alle Bauteile einer Anlage sind darin aufzulisten, inkl. DIN-Befestigungsteile. |  | All components of an equipment must be listed in there, incl. DIN fixing elements.
Zu beachten ist, dass der Prozess für Ersatzteile von Werk zu Werk unterschiedlich sein kann. Der lokale Prozess muss mit dem Projektteam abgestimmzt werden. |  | It should be noted that the process for spare parts may vary from plant to factory. The local process needs to be verified with the project team.
Die Ersatzteil- und Verschleißkennzeichnung muss eine eindeutige Identifizierbarkeit der Teile gewährleisten. Sie muss vollständig sein, mit den sonstigen mitgelieferten Unterlagen (z.B. Betriebsanleitung) einwandfrei und eindeutig korrespondieren und u.a. folgende Angaben enthalten: |  | The marking of the spare and wear parts must ensure a clear identification of the parts. It must be complete, correspond perfectly and unambiguously with the other documents (e.g. operating instructions) and include, inter alia, the following instructions:
-- Benennung und Typ |  | -- Naming and type
-- Die wichtigsten Leistungsdaten |  | -- The most important performance data
-- Originalhersteller und dessen Bestellnummer mit Artikelnummer |  | -- Original producer and its order number with article/ item number
-- Einbauort innerhalb von Anlagen |  | -- Installation location within the equipment
-- Kennzeichnung untereinander austauschbarer Teile und Verweis auf die entsprechenden Positionenen |  | Identification of interchangeable parts and reference to the corresponding positions
-- Für Teile, deren Gewicht mehr als 25 kg beträgt, ist das Eigengewicht anzugeben |  | -- For parts, weighing more than 25kg, the net weight must be specified
Im Musterverzeichnis ist ein Beispiel dazu hinterlegt. |  | In the sample directory/ list an example is shown.
Zusammenstellungszeichnungen (ZSB) Von jeder Station und Vorrichtung wird eine Stations- bzw. Vorrichtungsübersicht erstellt inklusive Kennzeichnung der einzelnen Komponenten (Konstruktionsstandard). Zeichnungen werden durch beschriftete Einlegeblätter getrennt. Die Einlegeblätter werden mit der Zeichnungsnummer beschriftet. |  | Assembly drawings (AD) Of each station and device a station overview or respectively device overview must be created including the marking of the individual components (design standard). Drawings are separated by labelled insert sheets. The insert sheets are labelled with the drawing number.
Baugruppenzeichnungen und -pläne … umfassen jegliche Detailansichten sowie den Bezug zu den Einzelteilen. |  | Unit drawings and plans … cover all detail views as well as the reference to the details.
Einzelteilzeichnungen ... umfassen jegliche Detailansichten sowie Fertigungszeichnungen von Non-Katalog Waren. Die Mindestanforderung von Einzelteilzeichnungen umfasst: alle Drehteile (z.B. Achsen, Wellen, Bolzen, Schub- und Zugstangen,...), Verbindungselemente (keine Katalog Waren), sowie alle Fertigungsteile die nicht sofort vor Ort repariert werden können, speziell bei Hubstationen … |  | Individual components drawings ... cover all detail views as well as production drawings of the products not included in the catalog The minimum requirements for drawings of individual parts comprise: All turning parts (e.g. axles, shafts, bolts, push and pull rods …) , connecting parts (no catalogue articles), as well as all parts that can’t be repaired directly onsite, especially parts for lifting stations.
Alle Positionsnummern müssen auf der Zeichnung angegeben werden und die Ersatzteilliste muss mit Zeichnung und Pos.Nr. verglichen werden. - Layoutelemente des Systems - Überblick über das gesamte System; Montagezeichnung der Anlagenkomponenten - Detailzeichnung aller bearbeiteten Komponenten, die als Ersatz-/Verschleißteile identifiziert wurden, d. h. Wellen, Verschleißleisten, Kupplungen... - Maßzeichnungen als Referenz - Verfahren zur Abstimmung von Qualität und Sicherheit - Referenzpunkte - Installations- und/oder Montagedetails. - 3D-Schnittstellenzeichnungen (Catia) — falls zutreffend - Zeichnung aller Wellen - 2D-Zeichnungen für die Wartung - Detaillierte Zeichnungen auf Papier und CD (PDF und DWG) |  | All position numbers are to be shown on the drawing and the spare parts list should be cross referenced with Drawing and Pos. No. - Layout elements of system - Overview of entire system Assembly drawing of components of equipment - Detail drawing of all machined components identified as spare/wear parts i.e. shafts wear strips couplings … – Master Reference Dimension Drawings - Quality/Safety Alignment Procedures - Reference Points -Installation and/or mounting details. - 3D Interface Drawings (Catia) – if applicable - Drawing of all shafts - 2D Drawings for maintenance - Detailed drawings on paper and CD (PDF and DWG)
Zeichnungen der Tropfwannen mit Angabe des Fassungsvermögens (Kapazität) und der Freigabe durch den AG |  | Drawings of the drip trays with indication of the capacity and the approval by the client.
3.4 Zeichnungen über Maß- und Einstelllehren |  | 3.4 Drawings about measures and setting lessons/ teachings
... müssen geliefert werden, sofern der Einsatz dieser Betriebsmittel notwendig oder gefordert ist. |  | …must be delivered, provided that the usage of the equipment is necessary or is required
3.5 Drehrichtungspläne, Ablaufpläne (Funktions- bzw. Taktzeitdiagramme) |  | 3.5 Direction of rotation plans, flowcharts (diagrams of function or respectively takt-time)
Ablaufpläne, Weg-Zeit Diagramme, Funktions- bzw. Taktzeitdiagramme sind auszuführen. |  | Flowcharts, path-time diagrams, function or cycle time diagrams must be executed.
(Siehe Beispiel 3.08_Exampel_M9xxxx_Taktzeit_yyyymmdd.xls) |  | (check example 3.08_Exampel_M9xxxx_Takt-zeit_yyyymmdd.xls)
Drehrichtungspläne: Bei allen Antrieben, bei denen die Drehrichtung ge- bzw. verwechselt werden kann, muss eine Drehrichtungskennzeichnung am Antrieb vorhanden sein. Diese Kennzeichnung soll idealerweise in Form eines Fotos oder einer Grafik mit entsprechender Standortbezeichnung dokumentiert werden. |  | Direction of rotation plans: For all drives, where the direction of rotation can be changed or respectively mixed-up, a direction of rotation marking must be present on the drive. This marking should ideally be documented in for of a photo or graphic with a according location description.
3.6 Messprotokolle von Vorrichtungen und Werkzeugen |  | 3.6 Measurement report of devices and tools
Alle maßgeblichen Vorrichtungen und Technologiewerkzeuge sind zu vermessen, die Ergebnisse sind in einem Protokoll nachzuweisen. |  | All relevant devices and technic tools must be measured. The result must be proved in a protocol.
3.7 Fundamentpläne |  | 3.7 Foundation plans
… werden gemäß CAD Liefervorschriften (she. B2B, CAD Fabrikplanung) geliefert. |  | …are delivered according CAD delivery instructions (see B2B, CAD factory planning).
Fundamentpläne sind eine Kategorie der Lastpläne, zutreffend für massiven Fußboden, in der Regel ausgeführt als Betonboden. Im ungünstigen Fall sind zusätzliche Fundamente erforderlich. |  | Foundation plans are a category of load plans applicable to solid floors, usually designed as concrete floors. In the worst case, additional foundations are required.
Ein Fundamentplan mit den einzelnen Lasten ist nur erforderlich, wenn die Einzellast bzw. Punktlast einer Anlage 25 % der zulässigen Bodenbelastung überschreitet. |  | A foundation plan with the individual loads is only required if the individual load or point load of an equipment exceeds 25% of the permissible soil load.
3.8 Schutzzaunplan mit Höhenangaben |  | 3.8 Plan of the protective fence with altitude indication
… werden gemäß CAD Liefervorschriften (she. B2B, CAD Fabrikplanung) geliefert. |  | …are delivered according CAD delivery instructions (see B2B, CAD factory planning).
Es ist eine Stückliste (inklusive „E“ / „V“-Kennzeichnung) mit allen verbauten Schutzzaunelementen zu liefern sowie notwendige Übersichtszeichnungen, die eine problemlose Nachbestellung aller Schutzzaunelemente ermöglichen. |  | A parts list (including “E”/ “V”-marking) with all installed safety elements must be delivered as well as necessary overview drawings, which enable a trouble-free reorder of all safety elements.
3.9 Lastplan |  | 3.9 Load Plan
Lastpläne gemäß den Anforderungen des Standarddokumentes für Stahlbau. Spezielle lokale Anforderungen müssen berücksichtigt werden. |  | Load plans according to the requirements of the standard document for steel construction. Specific local requirements must be taken into account.
3.10 Lebensdauerberechnungen |  | 3.10 Life cycle calculations
Diese soll der Lieferant in der Konstruktionsphase vorlegen und ist Bestandteil der Anlagendokumentation |  | The supplier shall provide it at the design phase and it is part of the equipment documentation.
- Lebensdauerberechnung für Wälzlager |  | - Bearing Life cycle calculations
- Lebensdauerberechnung für Wellen |  | - Drive shaft life cycle calculations
- Überprüfung der Sicherheitsfaktoren in der Konstruktion, ob die BMW-Anforderungen aus den Standards erfüllt werden. Der Lieferant hat eine Zusammenfassung über die angewendeten Sicherheitsfaktoren zu erstellen. Zum Beispiel: Wellen, Kupplungen, Spannsätze, Gurte etc. |  | - Design review of equipment evaluating proper safety factors are met in the design per BMW standard specifications. The supplier must provide a summary of the safety factors applied. This applies, for example: shafts, couplings, clamping sets, belts, etc.
4. Mechanik |  | 4. Mechanics
4.1 Ordnerübersicht (wenn mehrere Ordner belegt werden) |  | 4.1 Folder overview (when various folder are occupied)
In diesem Register wird die Auflistung aller belegten Ordner mit den kompletten Registerinhalten gefordert (Zusammenführung aller Ordner-Inhaltsverzeichnisse). |  | In this register the listing of all occupied folder with the complete content of the register is required. (merger of all tables of contents of all folder).
4.2 Inhaltsverzeichnis |  | 4.2 Table of contents
Für jeden Ordner wird ein Inhaltsverzeichnis gefordert, aus dem der komplette Inhalt mit allen Kapiteln und Unterkapiteln ersichtlich ist. |  | For each folder a table of contents is required, where the complete content with all chapters and subchapters is evident.
4.3 Anlagenlayout der Gesamtanlage |  | 4.3 Equipment layout of the complete equipment
Das Anlagenlayout der Fertigungsanlage ist gemäß CAD Liefervorschriften (she. B2B, CAD Fabrikplanung) bzw. in Datenform als Microstation-Datei sowie als PDF-Datei zu liefern. |  | The equipment layout of the production line must be delivered according CAD delivery instructions (see B2B, CAD factory planning) respectively in data form as Microstation-file as well as PDF-file.
4.4 Layout der Stationen mit Komponentenbezeichnung / Roboterübersichten |  | 4.4 Layout of the stations with component designation / robot overviews
Das Stationslayout und die Roboterübersicht sollen als Orientierung für das Instandhaltungs- und Anlagenpersonal dienen und alle vorhandenen Komponenten im Überblick darstellen. |  | The station layout and the robot overview shall serve as orientation for maintenance staff and plant staff and show all present components in an overview.
Die Papierausdrucke der einzelnen Stationslayouts und Roboterübersichten der Fertigungsanlage (Fertigungsstraße) sind in den Zeichnungs-Formaten A0, A1 sowie A2 zulässig und zusätzlich in Datenform als PDF-Datei zu liefern. |  | The paper printouts of the individual station layouts and robot overview of the plant (production line) are permitted in the drawing-format A0, A1 as well as A2 and to be delivered additionally in data form as PDF-file.
Das gewählte Zeichnungs-Format muss eine komfortable Übersicht gewährleisten. Das A3-Format ist zu klein und daher nicht zulässig. |  | The chosen drawing-format must ensure a comfortable overview. The A3-format is too small and therefore not permitted.
In den Roboterübersichten müssen alle Komponenten enthalten sein, die im direkten Zusammenhang mit dem Roboter stehen (Roboter, RIP - Roboterinstallationsplatte, Greifer, Fügewerkzeuge (Greifer, Zangen, etc.), Ablagebahnhöfe für Fügewerkzeuge, Werkzeugwechsler roboter- / werkzeugseitig, usw.) |  | In the robot overviews all components must be included, that have a connection with the robot (robot, RIP - robot-installation-plate, gripper, joining tools (gripper, pliers, etc.), storage station for joining tools, tool changer robot and tool sided, etc.)
Maschinen-/Ausrüstungszeichnungen mit dem Fluss von Linien/Rohrleitungen. Das Format des Pipline-Layouts ist von der zuständigen Abteilung zu vereinbaren. |  | Machine/Equipment Drawings with the flow of lines/piping. The format of the pipline layout is to be agreed by responsible department.
4.5 Pneumatikpläne |  | 4.5 Pneumatics plans
Alle Medienpläne sind in dem vertraglich vereinbarten Format in Papier- und Datenform zu liefern. |  | All plans of energy types must be delivered in the format agreed by contract in paper and data form.
Es müssen alle elektrischen Geräte aufgeführt sein, die mit den pneumatischen Baugruppen in Funktionszusammenhang stehen. Bei größeren bzw. komplizierten Anlagenteilen sind die Pläne nach Funktionsgruppen aufzubauen. |  | All electric devices, which hold functional interaction with pneumatics assemblies, must be listed. The plans must be made in accordance to function groups for bigger or more complex plant parts.
Es sind Einstellparameter, wie z. B. Drücke und werkstückspezifische Daten im Plan einzutragen. |  | Setting parameters, e.g. pressure and workpiece specific data must be recorded in the plan.
4.6 Pneumatik Stücklisten |  | 4.6 Pneumatics parts list
… sind nach Vorgabe zu liefern, siehe laufende Nummer 3.3. |  | … must be delivered according to specification, see ongoing number 3.3.
4.7 Ventileinstellungen |  | 4.7 Valve settings
Vom Standard abweichende Ventileinstellungen müssen pro Ventil dokumentiert werden. |  | Valve settings differing from the standard must be documented per valve.
4.8 Betriebsbeschreibungen Pneumatik |  | 4.8 Operating description pneumatics
Bei Einsatz speziell pneumatisch betriebener Vorrichtungen wird eine entsprechende Betriebsbeschreibung gefordert. |  | For usage of special pneumatics operated devices a corresponding operating description is required.
4.9 Unterlagen aller Pneumatik-Systemkomponenten |  | 4.9 Documents of all pneumatics-system-components
In diesem Register ist die vollständige Technische Dokumentation aller verbauten Pneumatik-Systemkomponenten gefordert. |  | In this register the complete documentation of all installed pneumatics-system-components is required.
4.10 Hydraulikpläne |  | 4.10 Hydraulic system plans
Alle Medienpläne sind in dem vertraglich vereinbarten Format in Papier- und Datenform zu liefern. |  | All plans of energy types must be delivered in the format agreed by contract in paper and data form.
Es müssen alle elektrischen Geräte aufgeführt sein, die mit den hydraulischen Baugruppen im Funktionszusammenhang stehen. Bei größeren bzw. komplizierten Anlagenkomponenten sind die Pläne nach Funktionsgruppen aufzubauen. |  | All electric devices, which hold functional interaction with hydraulic assemblies, must be listed. The plans must be made in accordance to function groups for bigger or more complex plant parts.
Es sind Einstellparameter, wie z. B. Drücke und werkstückspezifische Daten im Plan einzutragen. |  | Setting parameters, e.g. pressure and workpiece specific data must be recorded in the plan.
Bei der Erstellung der Schaltpläne ist die DIN ISO 1219 Teil 2 zugrunde zulegen, Schaltzeichen sind nach DIN ISO 1219 Teil 1 zu verwenden. Spätestens 4 Wochen vor Baubeginn der Fluid-Anlage hat der Lieferant die technischen Unterlagen dem Auftraggeber zur Begutachtung vorzulegen. Das Format ist mit dem AG abzustimmen. |  | DIN ISO 1219 Part 2 is to be used for the preparation of the schematics, and switching signs shall be used in accordance with DIN ISO 1219 Part 1. No later than 4 weeks before the start of the installation of the fluid equipment, the supplier must submit the technical documents of the client for assessment. Document format has to be agreed with the client.
4.11 Hydraulik Stücklisten |  | 4.11 Hydraulic system parts list
... sind nach Vorgabe zu liefern, siehe laufende Nummer 3.3. |  | … must be delivered according to specification, see ongoing number 3.3.
4.12 Betriebsbeschreibungen Hydraulik |  | 4.12 Operating description hydraulic system
Bei Einsatz spezieller hydraulisch betriebener Vorrichtungen wird eine entsprechende Beschreibung gefordert. |  | For usage of special hydraulic operated devices a corresponding description is required.
4.13 Unterlagen aller Hydraulik-Systemkomponenten |  | 4.13 Documents of all hydraulic-system-components
In diesem Register ist die vollständige Technische Dokumentation aller verbauten Hydraulik-Systemkomponenten gefordert. |  | In this register the complete documentation of all installed hydraulic-system-components is required
4.14 Auslegungsdaten und Berechnung der Antriebe |  | 4.14 Design data and calculation of the drives
Die Berechnung der Antriebsleistung ist mit dem Sicherheitsfaktor abzugeben. |  | The calculation of the drive power must be handed over with safety factor.
4.15 Protokoll für Kalibrierung von Werkzeug und Werkzeugvorrichtungen |  | 4.15 Protocol for tool and tool fixture calibration
Die Werkzeuge, die Werkzeugaufnahmen und die Werkzeugaufspannplatten müssen nach CAD-Daten vermessen werden. Dies ist in einem Protokoll zu dokumentieren. |  | The tools, tool fixtures and tool fixing plates have to be calibrated with CAD-data. These data have to be recorded in a protocol
4.16 Auslegung Medienversorgung |  | 4.16 Design of media supply
Beschreibung und Berechnung von Kühlsystemen für Anlagentechnik |  | Description and calculation of cooling systems for equipment technology
Systembeschreibung und Berechnung der Kühlschmierstoffversorgung bei Werkzeugmaschinen |  | System description and calculation of the cooling lubricant (cutting fluid) supply for machine tools.
5. Elektrik |  | 5. Electrics
5.1 Ordnerübersicht (wenn mehrere Ordner belegt werden) |  | 5.1 Folder overview (when various folder are occupied)
In diesem Register wird die Auflistung aller belegten Ordner mit den kompletten Registerinhalten gefordert (Zusammenfuehrung aller Ordner-Inhaltsverzeichnisse). |  | In this register the listing of all occupied folder with the complete content of the register is required. (merger of all tables of contents of all folder).
5.2 Inhaltsverzeichnis |  | 5.2 Table of contents
Für jeden Ordner wird ein Inhaltsverzeichnis gefordert, aus dem der komplette Inhalt mit allen Kapitel und Unterkapiteln ersichtlich ist. |  | For each folder a table of contents is required, where the complete content with all chapters and subchapters is evident.
5.3 Funktionsübersicht |  | 5.3 Functional overview
Die örtliche Lage und Bezeichnung von Schaltschränken, Klemmenkästen, Bedienstationen, Steuer-, Befehls- und Meldegeräten, Antrieben und sonstigen zur elektrischen Ausrüstung gehörender Geräte muss aus einem Übersichtsplan ersichtlich sein. |  | The location and designation of control cabinets, terminal box, control station, control, command and signal devices, drives and other to the electrical equipment belonging devices must be evident on the overview plan.
Gesamt-Anlagenkonfiguration / Steuerungsübersicht. Schaltschrankaufstellung mit Angabe der Einspeisungen nach Anzahl und Anschlusswert. |  | Total-plant configuration/ control overview. Control cabinet installation with indication of the feeds according to quantity and connected load.
5.4 Kommunikationsübersicht |  | 5.4 Communication overview
Kommunikationsübersicht Software: Beschreibung Kommunikationsübersicht Hardware: Beschreibung |  | Communication overview software: description Communication overview hardware: description
Es sind die Vorlagen aus dem Ordner E_10_IT_System_Interfaces zu verwenden. -> wird intern befüllt von "TP" |  | The templates of the folder E_10_IT_System_Interfaces should be used. -> Filled by internally by "TP"
5.5 Beschreibung der elektrischen Schnittstellen |  | 5.5 Description of the electrical interfaces
Der Signalaustausch mit anderen Maschinen, Verkettungen, externen Einrichtungen oder übergeordneten Systemen ist zusammengefasst einschließlich der externen Anschlüsse darzustellen und zu beschreiben. |  | The signal exchange with other machines, concatenations, extern facilities/ devices or superordinate systems must be constituted and described in a summarized way including the extern connections.
Die Schnittstellenbeschreibungen sind unter den Auftragnehmern abzustimmen und zur Genehmigung vorzulegen. Diese müssen in der Dokumentation beider Auftragnehmer eingearbeitet werden. |  | The description of the interfaces must be coordinated under the supplier and submitted for approval. These must be incorporated in the documentation of both supplier.
IPS-L /-T / -Q / -I, IPS Kontrakte, komplett und getestet |  | IPS-L /-T / -Q / -I, IPS contracts completed and tested
5.6 Elektrische Dokumentation |  | 5.6 Electrical documentation
Busmessprotokolle gemäß den Konstruktionsrichtlinien Profinet, Profibus usw. |  | Bus measurement protocols according to the design guidelines Profinet, Profibus, etc.
Es ist eine Übersicht der PN-Leitungen mit Längenangaben zu erstellen. Diese Angaben sind im EPLAN einzutragen. |  | An overview of the PN cables with length information must be created. This information shall be implemented into the EPLAN.
IP-Namen und Adressliste, (Siehe: E_03.02.3_LIST_yyyymmdd_S7_Profinet_example), |  | IP names and adress list (see: E_03.02.3_LIST_yyyymmdd_S7_Profinet_example),
Temperaturberechnung für Schaltschränke |  | Temperature calculation for control cabinets
5.7 Systemcheck |  | 5.7 System check
Es ist ein dokumentierter Systemcheck mit der Prüfung aller Meldungen (Fehler – und Betriebsmeldungsliste) und deren Durchgängigkeit mit dem Schaltplan nach Inbetriebnahme zu liefern. |  | A documented system check with the examination of all reports (defects – and procedural message list) and their consistency with the circuit diagram after commissioning must be delivered.
5.8 Dokumentation der Systemkomponenten |  | 5.8 Documentation of the system components
Alle Unterlagen zu eingesetzten Betriebs- und Visualisierungssysteme sind Lieferumfang. |  | All documents of used operating and visualization systems are included in the scope of delivery.
Dies umfasst unter anderem Lizenzen, Handbücher und Systembeschreibungen, elektronische Datenträger zur Installation sowie verwendete Treiber. |  | This includes among other things licenses, manuals and system descriptions, electronical data medium for the installation as well as used drivers.
5.9 Software |  | 5.9 Software
In diesem Datenablageordner auf dem Datenträger werden alle benötigten Software-, Firmware- und Parameterdateien (mit genauer Versionierung), die zum Betrieb und Wiederherstellen der Anlage benötigt werden, abgelegt. |  | In this data storage folder on the data medium, all software, firmware and parameter files with accurate versioning necessary for operation and restoration of the plant are filed.
Elektrische Parameter und Einstellwerte, |  | Electrical parameter and settings, installed software with indication of the version and configurations data.
Installierte Software mit Versionsangaben und Konfigurationsdaten. |  | License certificates for all on the plant-control computer installed systems, programs and tools, except they were installed by BMW or it is a TIA-license
Lizenznachweise über alle auf den Anlagen-Steuerungscomputer installierten Systemen, Programmen und Tools, ausser sie wurden von BMW installiert oder es handelt sich um TIA-Lizenzen. |  | SEW-Parameter lists (e.g. frquency inverters) have to be added to the documentation in a file form and on paper.
Besondere Anweisungen zum Herunterladen/Hochladen aller Software und neuer Softwareversionen, die nicht in der OEM-Dokumentation angegeben sind - Verfahren zum Umschalten auf Backup-Geräte. (PCs, Vision-PCs usw.) - PLC-Kommunikationsblöcke (nicht standardmäßig) - PLC-Telegrammstruktur IPS-L, -T,-Q, ASL usw... |  | Special Instructions for downloading/uploading all software and new software versions that is not specified in OEM documentation - Procedure on how to change to backup equipment. (PC’s, Vision PC’s, etc…) - PLC Communications blocks (Non standard) - PLC Telegram Structure IPS-L, -T, -Q, ASL etc…
6. Instandhaltung |  | 6. Maintenance
6.1 Ordnerübersicht (wenn mehrere Ordner belegt werden) |  | 6.1 Folder overview (when several folder are occupied)
In diesem Register wird die Auflistung aller belegten Ordner mit den kompletten Registerinhalten gefordert (Zusammenführung aller Ordner-Inhaltsverzeichnisse). |  | In this register the listing of all occupied folder with the complete content of the register is required. (merger of all tables of contents of all folder).
PM-Wiederholungstabellen — Zeit- und zyklusbasiertes Diagramm Detaillierte Anweisungen und Pläne zur Schmierung Schmierliste mit Sicherheitsdatenblatt. Schmierstoffe müssen für das Werk und die Kostenstelle, in der sie verwendet werden, zugelassen sein. Frequenzen oder zyklusbasierte Intervalle Neuer Abschnitt 6.7 — Empfehlungen zur vorausschauenden Wartung |  | PM Recurrence Tables – Time and Cycle based chart Detailed Procedures for lubrication instruction and plans Lubrication List with SDS. Lubricants must be approved for Plant and Cost center they will be used in. Frequencies or Cycle-Based Intervals New Section 6.7 - Predictive Maintenance Recommendations
6.2 Inhaltsverzeichnis |  | 6.2 Table of contents
Für jeden Ordner wird ein Inhaltsverzeichnis gefordert, aus dem der komplette Inhalt mit allen Kapitel und Unterkapiteln ersichtlich ist. |  | For each folder a table of contents is required, where the complete content with all chapters and subchapters is evident.
6.3 Hinweise zur Störungssuche und –behebung |  | 6.3 References for fault finding and correction
Hier sind spezielle und ausfuehrliche Angaben zur Diagnosehilfe, sowie Fehlerauflistung und detaillierte Fehlerbeschreibung bei Störungen der Anlage oder Anlagenteilen sowie deren Behebung gefordert. |  | Here special and detailed information of the diagnostic assistance, as well as listing of the faults and detailed description of the faults are located, in cases of disturbance of the plant or plant components as well as repair of these (disturbances).
6.4 Reparatur- und Instandsetzungsanleitungen |  | 6.4 Repair and maintenance instructions
Hier sind spezielle und ausführliche Angaben für eine effiziente Reparatur / Instandsetzung der Anlage oder Anlagenteilen gefordert inklusive einer detaillierten und bebilderten De- / Montageanleitung. |  | Here special and detailed information for an efficient repair / maintenance of the plant or plant components incl. detailed and illustrated assembly and dismantling are located
Parametereinstellung und Verfahren. Dazu gehören alle Setup-Parameter, Konfigurationsdateien und alle Anweisungen, die zum Ersetzen oder Einrichten neuer Komponenten erforderlich sind. Dazu gehören alle Software, Kabel und Schnittstellengeräte, die für den Austausch erforderlich sind. Die Prozesse werden in den jeweiligen Arbeitsblättern dokumentiert. - Liste der Verfahren zum Austausch von Ersatzteilen (Empfehlungen des Originalherstellers für Komponenten) — Für Geräte, die von der Version abhängig sind, wird Folgendes bereitgestellt - Parameter - Eprom/EEPROMs - Flash- oder andere Speichergeräte - Programme - Versionsnummern — Hardware oder Software - Jede wichtige Einstellung oder besondere Anforderung. —Laufwerke: SEW, Siemens, Elmo usw.... Alle Konfigurationsdateien, die für die Einrichtung des Laufwerks und die Wiederherstellung nach einem Ausfall benötigt werden. - Fehlerhafte Konfigurationsdateien (z. B. PLS, Lichtvorhänge, Barcodescanner), SKP.files - Kamera-/Bildverarbeitungssysteme - Festo Ventilblöcke - Murr-Module - Pilz SSU -T&R-Encoder - Alle anderen zutreffenden Geräte, für die Parametereinstellungen oder spezielle Austauschverfahren oder Konfigurationen erforderlich sind. Kalibrierungsverfahren für Bildverarbeitungssysteme Referenzierung von Encodern in Systemen Besondere Anweisungen -Alle notwendigen Schnittstellen, Kabel, Unterlagen, Karten und Software, die zur Wiederherstellung oder Einrichtung der Geräte erforderlich sind. |  | Parameter setting and procedures. This will include all setup parameters, configuration files and all instructions needed to replace or setup new components. This will include any software, cables and interface devices needed to accomplish the replacement task. The processes will be documented in the respective Tabs. - Part Replacement Procedure list (components OEM recommendations) – For Version dependant devices deliver the following -Parameters -Eprom/eeprom’s -Flash or other memory devices -Programs -Version Numbers – Hardware or Software -Any critical setting or special need. –Drives: SEW, Siemens, Elmo etc… All configuration files needed for drive setup and recovery from failure. - Sick (e.g. PLS, light curtains, barcode scanners) configuration files, SKP.files - Camera / Vision Systems - Festo Valve Blocks - Murr Modules - Pilz SSU -T&R encoders - Any and all other applicable devices that require parameter settings or specific replacement procedures or configuration. Calibration procedures for Vision systems Referencing encoders in systems Special instructions -All necessary interfaces, cables, documentation, cards, software needed to restore or setup the equipment.
6.5 Ersatz- und Verschleißteilliste / Stückliste der kritischen Verschleißteile |  | 6.5 Spare and wear parts list / parts list of the critical wear parts
Für alle verbauten Komponenten wird eine detaillierte Liste der kritischen EV-Teile gefordert, deren Ausfall einen Produktionsstopp bewirkt bzw. deren Beschaffung mit langen Lieferzeiten beaufschlagt ist. Die verbauten Komponenten (elektrisch und mechanisch) sind in die von BMW zur Verfügung gestellten Excel Liste einzutragen. |  | For all installed components a detailed list of the critical SW-parts is required, of which failure causes a production stop or respectively their acquisition imping long delivery period. The installed components (electrical and mechanical) must be registered in the excel-list provided by BMW.
Verschleißteile sind Teile, die einem „fortschreitenden Materialverlust aus der Oberfläche eines festen Körpers (Grundkörper)“ unterliegen, „hervorgerufen durch mechanische Ursachen, d.h. Kontakt- und Relativbewegung eines festen, flüssigen oder gasförmigen Gegenkörpers, also den Masseverlust (Oberflächenabtrag) einer Stoffoberfläche durch schleifende, rollende, schlagende, kratzende, chemische und thermische Beanspruchung.“ (Quelle Wikipedia) |  | Wear parts are parts, that underlie an “progressive loss of material form the surface of a solid object/ body (basic body)”, “caused by mechanical causes/ reasons, this means contact and relative movement of a solid, fluid or gaseous counterpart/body, thus the mass loss (surface erosion) of a fabric surface by grinding, rolling, beating/ flapping, scratching, chemical and thermic strain.” (source Wikipedia)
In der „Ersatz- und Verschleißteilliste“ sind die Firmennamen der Originalhersteller „Lieferant“ ohne Anschrift in einheitlicher Schreibweise einzutragen. |  | The company name of the original producer “supplier” without address in uniform spelling must be registered in the “replacement and wear parts list”.
In der „Benennung“ sind die exakten und vollständigen Originalhersteller Bezeichnungen der Komponenten in einheitlicher Schreibweise einzutragen (z.B.: |  | In the “designation” exact and complete original producer term of the components in uniform spelling must be registered (e.g.
richtig: induktiver Näherungssensor => falsch: Initiator / Bauteilerkennung, richtig: Befestigungssystem => falsch: Sensorhalter richtig: Werkzeugwechsler => falsch: Kupplung). |  | correct: inductive proximity sensor => incorrect: initiator/ part recognition, correct: fastening system => incorrect: sensor bracket, correct: tool changer => incorrect: coupling/ clutch).
In der Spalte „Bestell-Nr.“ sind die exakten Artikelnummern oder die exakten Typbezeichnungen der Originalhersteller in einheitlicher Schreibweise einzutragen. |  | In column “order number” exact article number or the exact type description from original producer must be registered.
(vgl. auch lfd. Nr. 3.3). |  | (See ongoing number 3.3).
Im Musterverzeichnis ist die Vorlage dazu hinterlegt. |  | In the sample list/ directory the template for this purpose is deposited.
6.6 Schmierpläne und -vorschriften |  | 6.6 Lubrication plans and regulation
In diesem Register sind sämtliche Schmierpläne von eingesetzten Komponenten gefordert, an denen Schmierung notwendig ist. |  | In this register all lubrication plans of used components, that need lubrication, are required.
Dabei ist die Freigabeliste für Schmierstoffe zu berücksichtigen! Alle Schmierstoffe müssen exakt benannt werden, der pauschale Verweis auf DIN xyz ist nicht zulässig! |  | Thereby the release list for lubricants must be considered! All lubricants must be precisely named, the standard reference on DIN xyz is not permitted!
Schmierstoffe entsprechend Freigabeliste einsetzen, Sonder-Schmierstoffe nur nach Absprache und Freigabe durch die Fachabteilung. |  | Use lubricants according to the release list, special-lubricants only after consultation with the specialist department.
In der Übersicht sind alle eingesetzten Schmier-, Betriebs- und Hilfsstoffe aufzuführen mit Angabe des Herstellers, des Anwendungszweckes (bestimmungsgemäße Verwendung) sowie des Einsatzortes (Anlagenbereich / Station). Weiterhin sind alle Hinweise für den sicheren Umgang aufzuführen. |  | In the overview all used lubricants, operating and aid materials must be listed with information of the producer, application purpose (proper use) as well as operation site (plant area/ station). Furthermore all references for a safe handling must be listed.
Im Musterverzeichnis ist die Vorlage dazu hinterlegt. |  | In the sample list/ directory the template for this purpose is deposited.
6.7 Wartungsanleitung |  | 6.7 Maintenance manual
Aufführen von Wartungsarbeiten (mit einem Wartungsintervall > 26 Wochen), die vom Instandhaltungspersonal mit „spezieller Qualifikation“, durchführt werden. |  | List maintenance works (with a maintenance interval > 26 weeks), that are carried out by maintenance staff with “special qualification”.
Es müssen alle notwendigen Wartungsarbeiten (inkl. der präventiven) aufgeführt werden, unter Angabe der für jeden Arbeitsgang (10, 20, 30, …) benötigten Zeit (Richtwert). Es ist nicht zulässig nur auf Herstellervorschriften zu verweisen (z.B. bei „dazu“ gekauften Motoren oder Druckspeichern). |  | All necessary maintenance works (incl. the preventive) must be listed, with the information of the time needed for every operation/ work step (10, 20, 30, …) (reference value). It is not permitted to refer only to the regulations of the producer (e.g. for “additionally/ therefore (?)” purchased motors or pressure accumulators).
Weiterhin müssen die notwendigen Schmierstoffe / -mengen sowie ggf. benötigtes Spezialwerkzeug angegeben werden. |  | Furthermore all necessary lubricants and amounts as well as if needed necessary special tools must be specified.
Aufführen von Wartungsarbeiten, die von „allgemein qualifiziertem“ Personal (Betreiber) ausgeführt werden, wie z.B. Sichtkontrollen, Ölstände kontrollieren, Reinigungs- und Schmierarbeiten. |  | Listing of maintenance works, which are carried out by “generally qualified” staff (operator), e.g. visual controls, oil level controls, cleaning and lubricate works.
Die Aufteilung für Wartungstätigkeiten ist aufzuteilen zwischen „allgemein qualifiziertem“ Personal (Betreiber) und Instandhaltungspersonal. |  | The distribution of maintenance activities is to be divided between “generally qualified” staff (operator) and maintenance staff
Der Lieferant muss eine vollständige Liste der Sicherheitsbauteile vorlegen, die einer regelmäßigen Inspektion bedürfen. Prüfhäufigkeiten müssen definiert werden. -> LOWP |  | Supplier must provide a complete list of safety components which require a periodic inspection. Inspection frequencies need to be defined.
Der Lieferant hat die Wartungspläne für die präventive Instandhaltung zu liefern. Intern: Diese Pläne sind seitens der Instandhaltung ins SAP-System oder ein Standort-bezogenes System einzupflegen. |  | The supplier must provide the maintenance plans for preventive maintenance. Internal: These plans are to be incorporated into the SAP system (or a plant-specific system) by the maintenance department.
Liste aller verbauten Druckbehälter und Sicherheitsventile mit entsprechenden Lieferantenangaben wie z.B. Seriennummern, Volumen, Typenbezeichnung, ... |  | List of all mounted pressure tanks and safety valves with corresponding suppliers' information like serial number, volumes, type...
Klare Beschreibungen aller Reinigungsprozesse für Geräte. (SICK-Scanner//Lichtvorhänge, ect...) |  | Clear descriptions of all cleaning processes for equipment. (SICK scanners / Light curtains, ect…)
6.8 Empfehlungen für vorbeugende Instandhaltung |  | 6.8 Predictive maintenance recommendations
PM-Wiederholungstabellen, zeit- und zyklusbasiertes Diagramm |  | PM Recurrence Tables, time and cycle based chart
Detaillierte Verfahren für Schmieranweisungen und -pläne |  | Detailled procedures for lubrication instruction and plans
Schmierliste mit SDS. Schmierstoffe müssen für das Werk und Kostenstelle, in der sie verwendet werden, zugelassen sein. |  | Lubrication list with SDS. Lubricants must be approved for the plant and cost center they will be used in.
Frequenzen oder zyklusbasierte Intervalle |  | Frequencies or cycle-based intervals
7. Roboter |  | 7. Robot
7.1 Ordnerübersicht (wenn mehrere Ordner belegt werden) |  | 7.1 Folder overview (when several folders are occupied)
In diesem Register wird die Auflistung aller belegten Ordner mit den kompletten Registerinhalten gefordert (Zusammenführung aller Ordner-Inhaltsverzeichnisse). |  | In this register the listing of all occupied folder with the complete content of the register is required. (merger of all tables of contents of all folder).
7.2 Inhaltsverzeichnis |  | 7.2 Table of contents
… folgende Kapitel pro Roboter mit beschriftetem Trennblatt |  | … following chapter per robot with labelled separating page
Für jeden Ordner wird ein Inhaltsverzeichnis gefordert, aus dem der komplette Inhalt mit allen Kapitel und Unterkapiteln ersichtlich ist. |  | For each folder a table of contents is required, where the complete content with all chapters and subchapters is evident.
7.3 Dokumentation |  | 7.3 Documentation
Siehe Spezifikation 12.4_MAN_JJMMDD_KRC4_Programming_Specifications_Vxx_DE_EN |  | See specification 12.4_MAN_JJMMDD_KRC4_Programming_Specifications_Vxx_DE_EN
7.4 Sicherheitsdokumentation Roboter |  | 7.4 Robot Safety Documentation
Zusammenfassung der zur Robotersicherheit getroffenen Maßnahmen, wie z.B. - mech. Hindernisse (Festanschläge, Säulen) - Bereichsendschalter - Softwareendschalter - virtuelle Schutzbereiche, z.B. "Safe Robot" bei KUKA - Nachlaufweg mit der Angabe der jeweils relevanten Parameter. Die Roboterdokumentation dokumentiert für jeden relevanten Industrieroboter die in der Risikobeurteilung getroffenen Schutzmaßnahmen und dient des weiteren als Referenz für Instandhaltung und wiederkehrende Prüfung. |  | Summary of the robot safety measures, e.g.: - mechanical barriers (fixed stops, columns) - area limit switches - software limit switches - virtual safety areas e.g., "Safe Robot" by KUKA - overrun distance with declaration of all relevant parameters. The robot documentation gives information about safty measures taken in the risk evaluation and has For each relevant industrial robot, the robot documentation documents the protective measures taken in the risk assessment and also serves as a reference for maintenance and recurrent testing.
Detaillierte Informationen zur Bedienung von Roboterprogrammen und Schnittstellen zu Geräten/Geräten müssen enthalten sein. |  | Must include detailed information on operation of Robot programs and interfaces to devices/equipment.
8. Schaltpläne |  | 8. Circuit diagrams
8.1 Ordnerübersicht (wenn mehrere Ordner belegt werden) |  | 8.1 Folder overview (when several folder are occupied)
In diesem Register wird die Auflistung aller belegten Ordner mit den kompletten Registerinhalten gefordert (Zusammenführung aller Ordner-Inhaltsverzeichnisse). |  | In this register the listing of all occupied folder with the complete content of the register is required. (merger of all tables of contents of all folder).
8.2 Inhaltsverzeichnis |  | 8.2 Table of contents
Für jeden Ordner wird ein Inhaltsverzeichnis gefordert, aus dem der komplette Inhalt mit allen Kapiteln und Unterkapiteln ersichtlich ist. |  | For each folder a table of contents is required, where the complete content with all chapters and subchapters is evident.
8.3 Schaltpläne (elektrische, hydraulische und pneumatische Diagramme hinzufügen) |  | 8.3 Circuit diagram (add electrical, hydraulical, pneumatical diagrams)
Der Schaltplan ist im vorgegebenen Basisprojekt (EPLAN) zu erstellen. |  | The circuit diagram must be created in the prescribed basic project (E-PLAN).
Die Parametereinstellungen und Formulare des Basisprojektes dürfen nicht geändert werden. |  | The parameter settings and forms of the basic project must not be changed.
Schaltpläne (Papier) nur im Schaltschrank |  | Circuit diagram plans (paper) only in the control cabinet
Der Aufbau muss folgende Angaben mindestens beinhalten: |  | The structure must at least contain following information:
• Deckblatt |  | • Cover sheet
• Inhaltsverzeichnis |  | • Table of contents
• Änderungsverzeichnis |  | • List of changes
• Ergänzungen/Bemerkungen (mit Auftragsdaten, Aderfarben, Absicherung, Leistungsdaten, eingesetzte Software und Softwareständen) |  | • Additions/ comments (with order data, wire color, hedge, performance data, used software and software status)
• Aufbauzeichnungen der Schaltschränke |  | • Construction drawings of the control cabinets
• Montageplatten, Pulte und Klemmenkästen; Anordnungsplan der Bauteile |  | • Mounting plates, consoles and terminal boxes, location scheme of the components
• außerhalb vom Schaltschrank; Stromlaufpläne; Belegungspläne-Signalaustausch; |  | • outside of the control cabinet; circuit diagram, booking plan - signal exchange;
• Installationsplan, Verbindungspläne und Klemmenpläne |  | • Installation plan, connection plan and terminal diagram
• Stückliste mit Herstellerangaben |  | • Parts list with producer’s information
Jeder Ort ist mit beschriftetem Trennblatt zu kennzeichnen |  | Each location must be marked with a labelled separating page
Schaltpläne (Papier) der Technologiesteuerungen in deren Schaltschränken |  | Circuit diagrams (paper) of technology control in the control cabinet
Für die Dokumentation: |  | For the documentation:
Alle Schaltpläne der Anlage + alle Schaltpläne der einzelnen Technologiesteuerungen sind jeweils im aktuell gültigem EPLAN-Originalformat auf Datenträger (in der geforderten Anzahl) zu liefern. |  | all circuit diagrams of the plant + all circuit diagrams of the individual technology controls must be delivered respectively in the currently valid EPLAN-original-format on data medium (in the required amount).

## Data (hidden)
KV-FMEA
Vorabnahme - Preacceptance
Stresstest - Stress Test
BBÜ - TOR
Funktionsbereitschaft - Operational readiness
Endabnahme 1 - Final acceptance 1
Endabnahme 2 - Final acceptance 2
Abnahmen / Acceptance
--- | Nicht relevant | Not applicable
Concept |  | Concept buy off
Freig. Ausschr. RFQ approval | Freigabe der Ausschreibung | RFQ approval
Simulation | Simulation | Simulation
KV-FMEA | KV-FMEA | KV-FMEA | includes passed KV-FMEA
Ko.freig./Des. appr. | Konstruktionsfreigabe | Design approval
Layout Freig./ Appr. | Layout approval | Layout approval
VIBN / Virt. Comm. | Virtuelle Inbetriebnahme | Virtual commissioning approval
Protot. Freig./Appr. | Freigabe Prototyp/Funktionsbau | Prototype/Functional built approval
Fertg.freigabe Fabricat. approv. | Fertigungsfreigabe | Approval for fabrication
MFU / MCS | MFU / BLUM / MGF | MCS / BLUM / MSA
VÜ / Safe f. Operat. | Verantwortungsübergang | Safe for Operation
Funkt.ber./ OR 1 | Funktionsbereitschaft 1 | Operational Readiness 1 | includes passed Availability test
Funkt.ber./ OR 2 | Funktionsbereitschaft 2 | Operational Readiness 2 | includes passed Availability test
Funkt.ber./ OR 3 | Funktionsbereitschaft 3 | Operational Readiness 3 | includes passed Availability test
Funkt.ber./ OR 4 | Funktionsbereitschaft 4 | Operational Readiness 4 | includes passed Availability test
Endabn./ Final Acc. 1 | Endabnahme 1 | Final Acceptance 1 | includes passed Availability test
Endabn./ Final Acc. 2 | Endabnahme 2 | Final Acceptance 2 | conludes the project in regards of a supplier
Übergabe int. Handover int. | Übergabe intern | Handover internal
End of List
Format of documents Dokumenten- format
.xlsx / .docx / .pptx
.docx
.pdf
MicroStation / .dgn
MS Project
BMW Vorlage / template
.jt + CATIA V5 / .part / .product
EPLAN
.ZW1
.aba
DMS / ZMD
Availability Test calc. Sheet
Acceptance protocol
End of List

## Änderungen-Changes
Dokumentencheckliste
Document check list
BMW Group | Unterlagenklasse / Class of documents : x.x |  |  | Nr.: DID-DE-3116241
| Gültigkeitsbereich / Valid for: Technologie Montage und Technologie Interieur Technology assembly and technology interieur |  |  | Version / Revision: 3.0
Status: Valid
| Beteiligte Personen/Fachstellen/Gremien : Involved persons/department/committees: |  |  | Fachteam Einrichtungstechnik
Änderungshistorie / change log
Version / Revision | Bemerkung / Remarks | Ersteller / Written by Kurzzeichen / Department Datum / Date | Prüfer / Validated by Kurzzeichen / Department Datum / Date | Freigeber / Released on Kurzzeichen / Department Datum / Date
3.0 | 2.06 overview: Dok.format "docx" ergänzt / document format "docx" added 3.07/.08, 4.03: A0-Format -> Zeichnungsstandard / -> standard for drawings 3.07: Erläuterung Fundamentplan erg. / explanation foundation plan added 4.04: onwards: Vorschlag Abnahmeschritte / proposal acceptance steps 6.05: Änderg. In "detaillierte Liste / change into "detailled list" 6.07, Musterordner/example folder: Vorlage und Beispiel aktualisiert / template and example updated 6.08: Neues Kapitel / new chapter "V3.0" Abgleich zu /alignment to G-DMS | F. Adler, TP-413 26.02.2024 | D. Reiter, TP-481 26.02.2024 | F. Nissen, TP-481 26.02.2024
2.2 | 1.36, 2.4, 3.3, 5.9, 6.1, 6.4, 6.7, 7.4, 8.3: ergänzt für US-Standard / complemented for US standard | F. Adler, TP-413 01.12.2023 | D. Reiter, TP-481 01.12.2023 | F. Nissen, TP-481 01.12.2023
2.1 | 1.14, 1.15 geändert / changed Übersicht: Unterschriftenleiste ergänzt; Overview: Signature bar added 1.03 / 4.03: Änderungsübersicht war doppelt, 4.03 (alt) gelöscht / Change overview was duplicate, 4.03 (alt) deleted | F. Adler, TP-413 12.04.2023 | D. Reiter, TP-481 12.04.2023 | F. Nissen, TP-481 12.04.2023
2.0 | Aktualisierung Abnahmeschritte/update of Acceptance steps ;Auswahl Werke ergänzt/selection of plants added; Zusammenfassung mit Checkliste W10.1, dadurch/migration with check list plant 10.1, therfor: Änderungen in/changes in: 1.11, 1.12, 1.24, 1.26, 2.4, 2.6, 3.3, 4.5, 4.11, 5.4->1.35, 5.5, 5.6, 5.9, 6.7, Zus. Kapitel/add. chapter: 1.30 - 1.40, 2.7, 3.9, 3.10, 4.16, 4.17, 7.4 | F. Adler, TP-413 V. Yesakov, TX-481 M. Maseah, TX-481 06.04.2022 | J. Liedl, TP-461 06.04.2022 | F. Nissen, TP-481 06.04.2022
(1.2) | Benennungen der Abnahmeschritte aktualisiert | F. Adler, TP-413 10.09.2020 | n.a. | n.a.
(1.1) | Umlaute entfernt (Alle Bänder) Examples to english version | M. Wellbrock, TP-451 10.03.2020 | n.a. | n.a.
(1.0) | Struktur Checkliste an Ordnerstruktur angepasst (Band 3_4) | G. Freyland, TP-441 14.02.2020 | n.a. | n.a.

## 3_Stammdaten_master data
Eingabe der Kopfdaten / Input of header data Version 2.0 Daten in den gelben/grauen Feldern werden automatisch in die folgenden Dokumente übernommen Data from the yellow/grey fields will be transfered automatically to the following documents | Anlagen Stammdaten V1.0 Equipment Master data V1.0 | [6 empty] | Werk: Plant: |  | xx.xx
[8 empty] | Standort: Location: |  | yyyy
[8 empty] | Datum: Date: |  | dd.mm.yyyy
Art der Anlage / Projektbezeichnung: Typ of equipment / Project title: |  | xx
Anlagenkennzeichen (AKZ) / Equipment naming description: |  | xx
Hersteller / Supplier/ manufacturer: |  | xx
Inventarnummer / Inventory number: |  | xx
Gebäude / Stockwerk / Achsbereich / Building / Floor / Bay area: |  | xx
Bestellnummer / Order number: |  | xx
Baujahr / Year of manufacture: |  | 0
Elektrische Leistung / Electrical power
Anschlussleistung [kW] / Estimated electrical connection power [kW] | [8 empty] | 0 |  | kW
Nennspannung / Nominal voltage |  | 0 | V |  | Netzfrequenz / Power frequency |  |  |  | 0 |  | Hz
Datum der Angaben / Date of information
Betriebszustand / Operating status |  |  |  | Ist-Wert / real value |  | Bemerkung / Comments
Produktionszeit (Schichtzeit) / Production time |  |  |  | 0
Pausenzeit (10 min ….. < 5 h: Brotzeit, Mittag, Betriebsversammlung, Teamgespräch, … ) / Break time (< 5h, Lunch, …) |  |  |  | 0
Produktionsfrei (> 5 h: Nacht, Wochenende, Produktionsunterbrechung, Feiertag, …) / Production free time (> 5 h: night, weekend, Shut down, …) |  |  |  | 0
Druckluftverbrauch / Estimated compressed air consumption [m³/tact]
Nenndruck / Nominal presssure |  | 0 | bar
Datum der Angaben / Date of information
Betriebszustand / Operating status |  |  |  | Ist-Wert / real value |  | Bemerkung / Comments
Produktionszeit (Schichtzeit) / Production time |  |  |  | 0
Pausenzeit (10 min ….. < 5 h: Brotzeit, Mittag, Betriebsversammlung, Teamgespräch, … ) / Break time (< 5h, Lunch, …) |  |  |  | 0
Produktionsfrei (> 5 h: Nacht, Wochenende, Produktionsunterbrechung, Feiertag, …) / Production free time (> 5 h: night, weekend, Shut down, …) |  |  |  | 0
Wasserverbrauch / water consumption [Liter/tact]
Datum der Angaben / Date of information
Betriebszustand / Operating status |  |  |  | Ist-Wert / real value |  | Bemerkung / Comments
Produktionszeit (Schichtzeit) / Production time |  |  |  | 0
Pausenzeit (10 min ….. < 5 h: Brotzeit, Mittag, Betriebsversammlung, Teamgespräch, … ) / Break time (< 5h, Lunch, …) |  |  |  | 0
Produktionsfrei (> 5 h: Nacht, Wochenende, Produktionsunterbrechung, Feiertag, …) / Production free time (> 5 h: night, weekend, Shut down, …) |  |  |  | 0
Andere ... / other …
Datum der Angaben / Date of information
Art des Mediums / Kind of media |  |  | xxx |  |  |  | Einheit / Unit |  | xxx
Betriebszustand / Operating status |  |  |  | Ist-Wert / real value |  | Bemerkung / Comments
Produktionszeit (Schichtzeit) / Production time |  |  |  | 0
Pausenzeit (10 min ….. < 5 h: Brotzeit, Mittag, Betriebsversammlung, Teamgespräch, … ) / Break time (< 5h, Lunch, …) |  |  |  | 0
Produktionsfrei (> 5 h: Nacht, Wochenende, Produktionsunterbrechung, Feiertag, …) / Production free time (> 5 h: night, weekend, Shut down, …) |  |  |  | 0
Stammdaten der Anlage / Master data of the equipment
Taktzeit / Cycle time
Taktzeit gemessen / Cycle time measured
Nominale Traglast / nominal load
Anzahl der Gehänge, Skid, ... / amount of carriers, skid, ...
Förderstrecken / Conveyor track
Max. Tragkraft / Max. load capacity
Max. Geschwindigkeit / max. speed
Min. Geschwindigkeit / min. speed
Geschwindigkeit Fördermittel / speed of conveyor
Länge der Förderstrecke / length of conveyor track
Hubstation / Hubtische / lifting station / lifting table
Max. Tragkraft / max. load capacity
Max. Hubgeschwindigkeit / max. lifting speed
Min. Hubgeschwindigkeit / min. lifting speed
Ist Hubgeschwindigkeit / actual lifting speed
Max. Hubhöhe / max. lifting height
Minimale Taktzeit / min. cycle time
Lastaufnahmemittel / load carrying device
Gewicht des Lastaufnahmemittel / weight of load carrying device
Max. Tragkraft / max. load capacity
Sicherheitsfaktor / safety factor
Fahrwerk / Bodenfahrzeug / chassis / ground vehicle
Gewicht des Fahrwerks / weight of chassis
Max. Tragkraft / max. load capacity
Max. Geschwindigkeit / max. speed
Min. Geschwindigkeit / min. speed

## Hinweis_hint
Back to overview
Hinweise zur Verwendung der Checkliste | Hints for the usage of the checklist | Abkürzungen / abbreviations
Allgemein: Die Checklisten werden ständig überarbeitet und nach Bedarf ergänzt. Das bedeutet, dass fehlende Checkpunkte oder sinnvolle Ergänzungen zurückgemeldet werden sollen, um die Qualität der Checkliste permanent zu verbessern. Diese Rückmeldung kann zu einzelnen Punkten erfolgen oder als ganze, überarbeitete, projektspezifische Checkliste, dann aber bitte die Änderungen markieren. | General: The checklists are constantly revised and supplemented as required. This means that missing check points or useful additions should be reported back in order to permanently improve the quality of the checklist. This feedback can be given on individual points or as a complete, revised, project-specific checklist, but then please mark the changes. | Abnahmen / acceptances:
|  | --- | Nicht relevant | Not applicable
|  | Concept | Konzeptfreigabe | Concept buy off
Zu allererst: Erstelle eine Kopie der Vorlage für dein Projekt | Very first: Create a copy of the template for your project | Freig. Ausschr. RFQ approval | Freigabe der Ausschreibung | RFQ approval
Hinterfrage die Checkpunkte und markiere nicht relevante Punkte im Blatt "Übersicht-Overview", Spalte Y mit "1 oder "2" | Question the checkpoints and mark non-relevant points in the tab "Übersicht-Overview", column Y with "1 or "2" | Simulation | Simulation | Simulation
Filtere nun die relevanten Checkpunkte in der Liste. | Filter now the relevant checkpoints in the list | KV-FMEA | KV-FMEA | KV-FMEA
Fehlen Checkpunkte für dein Projekt, so ergänze diese in deiner Kopie und gib sie weiter an den zuständigen Ansprechpartner im Fachteam für die Checkliste. | Do you miss checkpoints for your project, add them in your copy and forward them to the responsible contact in the Fachteam for the checklist. | Ko.freigabe Design approval | Konstruktionsfreigabe | Design approval
Prüfe bei den relevanten Punkten, ob die vorgeschlagenen Abnahmeschritte zu deinem Projekt passen. Stimme dich dazu bitte mit deinen Projektpartnern ab! Wenn ja = OK Wenn nein, korrigiere diese für dein Projekt passend. | Check the relevant points to see if the proposed acceptance steps fit to your project. Please align with your project partners! If yes = OK If not, correct it appropriately for your project. | Layout | Layout approval | Layout approval
Sind keine Abnahmeschritte vorgeschlagen, definiere diese für dein Projekt. Stimme dich dazu mit deinen Projektpartnern ab! | Are no acceptance steps proposed, define them for your project. Please align with your project partners! | VIBN Virt. Comm. | Virtuelle Inbetriebnahme | Virtual commissioning approval
Zusatzinformationen, Vorgaben oder ähnliches können im Blatt "Übersicht-Overview", Spalte AD "Kommentare" jeweils zu jedem Checkpunkt ergänzt werden. | Additional information, specifications or similar can be supplemented in the tab "Übersicht-Overview", column AD "Comments" for each check point. | Protot. | Freigabe Prototyp/Funktionsbau | Prototype/Functional built approval
|  | Fertg.freigabe Fabricat. Approv. | Fertigungsfreigabe | Approval for fabrication
Besprich deine Checkliste mit deinen Lieferanten möglichst frühzeitig im Projekt, damit diese sich entsprechend vorbereiten können. | Discuss your checklist with your suppliers as early as possible in the project so that they can prepare accordingly. | MFU / MCS | MFU / BLUM / MGF | MCS / BLUM / MSA
|  | VÜ Safe f. Operat. | Verantwortungsübergang | Safe for Operation
|  | Funktionsb. 1 Oper. Read. 1 | Funktionsbereitschaft 1 | Operational Readiness 1
|  | Funktionsb. 2 Oper. Read. 2 | Funktionsbereitschaft 2 | Operational Readiness 2
|  | Funktionsb. 3 Oper. Read. 3 | Funktionsbereitschaft 3 | Operational Readiness 3
|  | Funktionsb. 4 Oper. Read. 4 | Funktionsbereitschaft 4 | Operational Readiness 4
|  | Endabnahme Final Accept. | Endabnahme | Final Acceptance
|  | Übergabe int. Handover int. | Übergabe intern | Handover internal